## Sheet1
沁水县2022年衔接乡村振兴补助资金和其他涉农整合资金项目实施完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目负责人 | 项目实施地点 | 项目建设内容 | 补助标准 | 衔接资金 |  |  |  |  | 项目完成情况 | 衔接资金使用情况 | 项目绩效目标 | 备注
[7 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
| 合计 | [5 empty] | 8345.74 | 2157 | 1974.5 | 1014.24 | 3200
一 | 基础设施项目
1 | 农村供水保障项目 | 沁水县土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡下沃泉村 | 打一眼深约180米的机井，购买抽水设备一套，铺设电缆、水管120余米，新建机井房1座 | 按实际发生额进行补助 | 20 | 20 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金20万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善178户501人（其中脱贫户4户12人）生活条件
2 | 农村供水保障项目 | 沁水县土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡土沃村 | 新打一眼深约200米的机井，铺设管道300余米，新修机井房1座 | 按实际发生额进行补助 | 25 | 25 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金25万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善351户812人（其中脱贫户87户235人）生活条件
3 | 农村供水保障项目 | 沁水县土沃乡塘坪村村民委员会 | 刘李雷 | 土沃乡塘坪村 | 整修长7米、宽3.5米、高4米水池，埋接管道1217米及其他配套设施 | 按实际发生额进行补助 | 16 | 16 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金16万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善 45 户136 人（其中脱贫户20户45人）生活条件
4 | 农村供水保障项目 | 沁水县十里乡上泊村村民委员会 | 贾林勤 | 十里乡上泊村 | 铺设PE供水管11000米，水泥混凝土5500平方米；安装阀门、水表井187套；修建200立方米蓄水池一个。 | 按实际发生额进行补助 | 100 | 100 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金100万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善脱贫户10户，低保户10户，五保户4户，残疾户29户，失能户3户饮水安全问题
5 | 农村供水保障项目 | 沁水县郑村镇后河村村民委员会 | 王涛 | 郑村镇后河村侯节自然村 | 挖沟槽、回填土方3987.36m³；路面拆除、硬化4600㎡；水表井22座；排气阀井1座；铺设饮水管网12670m；水表133个；阀门282个 | 按实际发生额进行补助 | 50 | 50 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善161户430人（其中脱贫户3户7人）生活条件
6 | 道路改造项目 | 沁水县中村镇中村村村民委员会 | 杨海庭 | 中村镇中村村 | 路面铺油15087平米 | 按实际发生额进行补助 | 30 | 30 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金30万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善800多户，2600多人，其中边缘户5户11人生活条件
7 | 环境整治提升（道路硬化项目） | 沁水县张村乡张村村村民委员会 | 李艳芳 | 张村乡张村村 | 道路硬化500米，宽5米，厚0.15米。 | 按实际发生额进行补助 | 25 | 25 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金25万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善326户685人的生产生活条件，其中脱贫户59户114人
8 | 管护站维修项目 | 沁水县国营大尖山林场 | 孙张平 | 龙港镇杏峪村 | 杏峪管护站维修209平米 | 按实际发生额进行补助 | 25 | 25 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金25万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善一线管护员生活条件
9 | 防洪坝项目 | 沁水县张村乡张村村村民委员会 | 李艳芳 | 张村乡张村村 | 修建东河防洪坝，长100米，高3米，底宽2米，顶宽1米；修建寺沟防洪坝，长80米，高2.52米，底宽2米，顶宽1米。 | 按实际发生额进行补助 | 25 | 25 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金25万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善350户800人的生产生活条件，其中脱贫户106户249人
10 | 田间道路修缮项目 | 沁水县杏峪村村民委员会 | 段复之 | 龙港镇杏峪村 | 杨木山、庙后、西沟田间护墙3处，工程量约627方 | 按实际发生额进行补助 | 29 | 29 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金29万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善275户780人（其中脱贫户1户1人）生活条件
11 | 硬化道路项目 | 沁水县固镇村村民委员会 | 王勇 | 龙港镇固镇村 | 硬化固镇村下河滩路1.1公里 | 按实际发生额进行补助 | 35.28 | 35 | 0.28 |  |  | 已完工 | 衔接资金35.28万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善脱贫户59户、175人生活条件
12 | 田间道路修缮项目 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 路一帆 | 龙港镇樊村村 | 回填水毁路并夯实350立方土方；硬化水泥路面450米（3米宽，15公分厚）；补修便民桥5座 | 按实际发生额进行补助 | 18 | 18 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金18万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善206户276人（其中85户182人）生活条件
13 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 丁杰 | 龙港镇柿元村 | 建筑立面改造（6708.4平方米）小铺前段到柿元组段、石窑庄到柿元村民组段 | 按项目预算补助 | 466.59 |  |  |  | 466.59 | 已完工 | 衔接资金466.59万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
14 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 丁杰 | 龙港镇柿元村 | 燃气管道改造（3960米）小铺前段到柿元组段、石窑庄到柿元村民组段 | 按项目预算补助 | 58.73 |  |  |  | 58.73 | 已完工 | 衔接资金58.73万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
15 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 丁杰 | 龙港镇柿元村 | 电力线路改造（6000米）小铺前段到柿元组段、石窑庄到柿元村民组段 | 按项目预算补助 | 24.02 |  |  |  | 24.02 | 已完工 | 衔接资金24.02万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
16 | 护村护地坝建设项目 | 沁水县郑庄镇南大村村名委员会 | 都军令 | 郑庄镇南大村 | 浆砌石坝1619.5立方米、毛石混凝土护脚1106立方米 | 按实际发生额进行补助 | 90 | 90 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金90万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善全村355户915人其中脱贫户34户68人生活条件
17 | 易地搬迁提升项目 | 沁水县十里乡人民政府 | 陈希 | 十里乡河北村 | 土石方开挖160立方米、铁护栏拆除210米、废旧砌体拆除430立方米、砂砾石开挖1700立方米、浆砌块石872立方米、混凝土硬化53立方米、砌体砂浆抹面225立方米、土方回填170立方米、其他建筑工程200立方米。 | 按实际发生额进行补助 | 45 | 45 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金45万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善幸福大院集中安置脱贫户66户68人生活条件
18 | 易地搬迁提升项目 | 沁水县土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡土沃村 | 幸福大院新建公厕一处，化粪池围墙维修屋面292.4平米 | 按实际发生额进行补助 | 25 | 25 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金25万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善搬迁脱贫户75户133人生活条件
19 | 易地搬迁提升项目 | 沁水县郑庄镇人民政府 | 史毅兵 | 郑庄镇河头村 | 中心敬老院楼顶防水维修800㎡；硬化新打水井场地185㎡；浆砌片石护坡35m³；浆砌砖挡墙6m³；水泵配套电路及配套发电机组一套 | 按实际发生额进行补助 | 15 | 15 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金15万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 提高特困人员供养生活条件，让集中供养特困人员吃得好，住的好，真正做到老有所养，老有所依。安置五保贫困户66人
20 | 易地搬迁后续项目 | 柿庄镇人民政府 | 张鹏 | 柿庄镇枣元村 | 安装污水处理设备一台 | 按实际发生额进行补助 | 15 | 15 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金15万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善安置脱贫户59户、175人生活条件
21 | 街巷硬化铺设项目 | 窦庄村 | 豆刚豹 | 嘉峰镇窦庄村 | 街巷硬化铺设改造4112平米 | 按发放农民劳务报酬大于扶持资金15%的比例补助 | 70 |  | 70 |  |  | 已完工 | 衔接资金70万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 预计吸纳参与工程的务工农民数量13人，预计发放劳务报酬金额11万元
22 | 农村人居环境整治项目 | 端氏镇槐庄村村民委员会 | 田亚鑫 | 端氏镇槐庄村 | 街巷道硬化2300平米；污水管网改造1800米；修缮残墙断壁 | 按发放农民劳务报酬大于扶持资金15%的比例补助 | 40 |  | 40 |  |  | 已完工 | 衔接资金40万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 预计吸纳参与工程的务工农民数量13人，其中易地扶贫搬迁脱贫群众务工数量5人；预计发放劳务报酬金额6万元，其中针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬2万元
23 | 农村人居环境整治项目 | 中村镇南河村村民委员会 | 刘龙 | 中村镇南河村 | 打坝150米，约600立方米，硬化600平米 | 按发放农民劳务报酬大于扶持资金15%的比例补助 | 19 |  | 19 |  |  | 已完工 | 衔接资金19万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 预计吸纳参与工程的务工农民数量10人，预计发放劳务报酬金额4万元
24 | 农村人居环境整治项目 | 龙港镇孔峪村村民委员会 | 曹凯凯 | 龙港镇孔峪村 | 新建水冲式70平米公厕一座 | 按发放农民劳务报酬大于扶持资金15%的比例补助 | 20 |  | 20 |  |  | 已完工 | 衔接资金20万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 预计吸纳参与工程的务工农民数量10人，其中易地扶贫搬迁脱贫群众务工数量4人；预计发放劳务报酬金额4万元，其中针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬1万元
25 | 基本农田护坝项目 | 郑庄镇孔必村村民委员会 | 郭茂林 | 郑庄镇孔必村 | 砌筑农田护坝长380米 | 按发放农民劳务报酬大于扶持资金15%的比例补助 | 25 |  | 25 |  |  | 已完工 | 衔接资金25万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 预计吸纳参与工程的务工农民数量15人，预计发放劳务报酬金额5万元
26 | 农田护地河坝项目 | 固县乡石泉村村民委员会 | 李永琦 | 固县乡石泉村 | 新建农田护地河坝170米 | 按发放农民劳务报酬大于扶持资金15%的比例补助 | 18 |  | 18 |  |  | 已完工 | 衔接资金18万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 预计吸纳参与工程的务工农民数量10人，其中易地扶贫搬迁脱贫群众务工数量2人；预计发放劳务报酬金额3.5万元，其中针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬1万元
27 | 灾后重建打护坡项目 | 土沃乡后马元村村民委员会 | 刘国军 | 土沃乡后马元村 | 浆砌石头护坡700立方米 | 按发放农民劳务报酬大于扶持资金15%的比例补助 | 18 |  | 18 |  |  | 已完工 | 衔接资金18万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 预计吸纳参与工程的务工农民数量10人，其中易地扶贫搬迁脱贫群众务工数量4人；预计发放劳务报酬金额3.5万元，其中针对易地扶贫搬迁脱贫群众发放的劳务报酬1万元
28 | 生产桥梁项目 | 沁水县固县乡元上村村民委员会 | 王鹏 | 固县乡元上村 | 总长约43.38米，宽4米，坡度2.57%，南高3.65米 ，北高2.52米，四孔，混凝土加片石结构，引桥107.98立方米、护栏403.52米等。 | 按实际发生额进行补助 | 30 | 30 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金30万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善 36户95人（其中脱贫户11户28人）生活条件
29 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡南阳村 | 军民一家亲王字大街及背街小巷整治提升3000平米 | 按实际发生额进行补助 | 112 |  | 5.5 |  | 106.5 | 已完工 | 衔接资金112万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户2252户4015人（其中脱贫户536户1463人）生活条件
30 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡南阳村 | 旅游公厕两处 | 按实际发生额进行补助 | 78.8 |  |  |  | 78.8 | 已完工 | 衔接资金78.8万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户2252户4015人（其中脱贫户536户1463人）生活条件
31 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡南阳村 | 红色文化传承展示中心约1000平米 | 按实际发生额进行补助 | 371.6 |  |  |  | 371.6 | 已完工 | 衔接资金371.6万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
32 | 乡村振兴旅游项目（抗大张沟驻地） | 县文旅局 | 赵勇 | 土沃乡南阳村 | 抗大张沟驻地整治提升2000平米 | 按实际发生额进行补助 | 293.5 |  | 293.5 |  |  | 已完工 | 衔接资金293.5万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户2252户4015人（其中脱贫户536户1463人）生活条件
33 | 乡村旅游振兴示范村项目 | 土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡南阳村 | 垃圾分类回收、标志标牌60处 | 按项目预算补助 | 20.1 |  |  |  | 20.1 | 已完工 | 衔接资金20.1万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户2252户4015人（其中脱贫户536户1463人）生活条件
34 | 乡村旅游振兴示范村项目 | 土沃乡人民政府 | 赵勇 | 土沃乡南阳村 | 坍塌建筑拆除清理2000平方米 | 按项目预算补助 | 23 |  |  |  | 23 | 已完工 | 衔接资金23万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户2252户4015人（其中脱贫户536户1463人）生活条件
35 | 太行一号旅游公路环线乡村振兴示范建设项目 | 郑庄镇石室村村民 委员会 | 牛亚丽 | 郑庄镇石室村 | 农村生活污水管网改造1400米，修建检查50余座。 | 按实际发生额进行补助 | 50 |  |  | 50 |  | 已完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 达到美丽乡村建设 标准，改善223户506人（其中脱贫户21户43人）生活条件。
36 | 太行一号旅游公路环线乡村振兴示范建设项目 | 土沃乡下沃泉村村民 委员会 | 郑跃军 | 土沃乡下沃泉村 | 1、改造提升村中心街道3200㎡。2、维修污水处理厂，石砌护坝150m³，更换相关设施 | 按实际发生额进行补助 | 50 |  |  | 50 |  | 已完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 达到美丽乡村建设 标准，改善178户502人（其中脱贫户4户12人）生活条件。
37 | 太行一号旅游公路环线乡村振兴示范建设项目 | 龙港镇柿元村村民 委员会 | 张广军 | 龙港镇柿元村 | 1.打坝项目：打坝长230米 2.环境卫生整治：基础设施建设维修 | 按实际发生额进行补助 | 50 |  |  | 50 |  | 已完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 达到美丽乡村建设 标准，改善151户450 人（其中脱贫户2户2人）生活条件。
38 | 太行一号旅游公路环线乡村振兴示范建设项目 | 柿庄镇柿庄村村民 委员会 | 豆雅玲 | 柿庄镇柿庄村 | 对街道外立面进行更换，路牙石更换，安装路灯灯饰党建牌、弱电管网下地等基础设施建设费用 | 按实际发生额进行补助 | 50 |  |  | 50 |  | 已完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 达到宜居乡村建设 标准，改善641户1548人（其中脱贫户26户63人）生活条件。
39 | 太行一号旅游公路环线乡村振兴示范建设项目 | 中村镇中村村村民 委员会 | 杨海庭 | 中村镇中村村 | 更换路沿石1024米、铺装人行道4057平方。 | 按实际发生额进行补助 | 50 |  |  | 50 |  | 已完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 达到宜居乡村建设 标准，改善860户2620 人（其中脱贫户0户0 人）生活条件。
40 | 灾后边坡护垒建设项目 | 沁水县嘉峰镇下李庄村村民委员会 | 杨俊 | 嘉峰镇下李庄村 | 护垒建设492立方米，护垒垫方及打夯720立方米，护垒顶空地硬化270平米 | 按实际发生额进行补助 | 19 | 19 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金19万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善全村142户360人出行条件
41 | 黄河和黄河流域防护林屏障建设工程 | 县林业局 | 闫海震 | 十里乡 | 荒山造林2000亩 | 按每亩800元进行补助 | 160 |  | 160 |  |  | 已完工 | 衔接资金160万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善生态环境，推动生态治理
42 | 造林成果巩固（未成林造林地管护） | 县林业局 | 闫海震 | 郑庄镇 | 对0.6万亩新造林实施管护 | 按实际发生额进行补助 | 6 |  | 6 |  |  | 已完工 | 衔接资金6万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 提高苗木生长速度，带动脱贫户11人就业
43 | 农村供水工程村级智能水表安装和联网项目 | 县水务局 | 张战胜 | 郑村镇、嘉峰镇 | 安装村控智能水表60块 | 每块水表0.5万元补助 | 30 |  | 30 |  |  | 已完工 | 衔接资金30万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 提升脱贫户67户，129人的供水保障水平
44 | 水产养殖灾后重建项目 | 县农业农村局 | 胡进富 | 郑庄镇张峰村 | 加工房靠河边防洪坝100米、2个防洪闸门 | 按实际发生额进行补助 | 25 |  | 25 |  |  | 已完工 | 衔接资金25万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 提升养殖场防洪能力，保护渔场安全
45 | 水产养殖灾后重建项目 | 县农业农村局 | 贾登峰 | 龙港镇里必村 | 水井、鱼池清淤，排水管道疏通，购置育苗 | 按实际发生额进行补助 | 5 |  | 5 |  |  | 已完工 | 衔接资金5万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 提升养殖场防洪能力，保护渔场安全
二 | 产业项目
（一） | 专项资金产业项目
46 | 白酒生产加工项目 | 山西云首河酒业有限公司 | 原栋兵 | 固县乡云首村 | 购买生产白酒化验设备一套，过滤机，升降机，灌装设备一套。 | 按实际发生额进行补助 | 150 | 150 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金150万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
47 | 蔬菜全产业链项目 | 沁水县沁森宏泉农业开发有限公司 | 常引桃 | 郑村镇兴德村 | 新建生产厂房2000平米，购置粉条、果蔬干、果蔬脆生产设备及其他配套设施 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 300 |  |  |  | 300 | 已完工 | 衔接资金300万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
48 | 三文鱼养殖项目（三期） | 山西沁泽农业开发有限公司 | 胡进富 | 郑庄镇张峰村 | 新建标准化成鱼池1877.93m³及其他配套设施 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 200 |  |  |  | 200 | 已完工 | 衔接资金200万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
49 | 药材加工项目 | 山西菁菁实业有限公司 | 郭朝阳 | 端氏镇必底村 | 主要建设内容为建设生产厂房总建筑面积1919.57平方米，设备安装及配套工程。 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 267 |  |  | 267 |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金267万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
50 | 豆制品加工项目 | 沁水县后河豆制品有限公司 | 苏向阳 | 郑村镇后河村 | 新建车间2066㎡，配套厂房666㎡；厂区平整硬化4021㎡，燃气管道铺设200m，自动腐竹油皮生产系统1整套 | 按实际发生额进行补助 | 100 | 100 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金100万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
51 | 文旅康养项目 | 沁水县玉涌泉娱乐有限责任公司 | 张光伟 | 胡底乡玉溪村 | 修建防腐木房子600平米、娱乐设施 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 30 |  |  |  | 30 | 已完工 | 衔接资金30万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
52 | 连翘加工项目 | 山西十里皇翘药茶科技有限公司 | 李杨 | 十里乡沟口村 | 1200平方米标准化连翘茶生产车间及基础设施建设。 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 100 |  |  |  | 100 | 已完工 | 衔接资金100万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
53 | 药材初级工项目 | 山西沁河大来药业有限公司 | 张敦胜 | 龙港镇国华村 | 连翘、黄芩等中药材加工设备及配套设施 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 150 |  |  |  | 150 | 已完工 | 衔接资金150万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
54 | 肉猪养殖项目 | 沁水县霖丰农牧科技有限公司 | 常冬明 | 十里乡上泊村 | 修建猪舍20幢 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 300 |  |  |  | 300 | 已完工 | 衔接资金300万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
55 | 育肥猪养殖项目 | 山西顺世生态农业开发有限公司 | 李明轩 | 郑庄镇东大村 | 建设2栋2715平米猪舍 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 200 |  |  |  | 200 | 已完工 | 衔接资金200万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
56 | 肉牛养殖项目 | 沁水县红土地农业发展有限公司 | 张清香 | 胡底乡李庄村 | 新建1560平米牛舍及草料棚450平米，场地道路硬化300平米等 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 100 |  |  |  | 100 | 已完工 | 衔接资金100万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
57 | 生猪养殖项目 | 沁水县润锦农牧有限公司 | 田磊 | 固县乡蒋庄村 | 两栋标准化猪舍1600平米以及配套设施设备 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 150 |  |  |  | 150 | 已完工 | 衔接资金150万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
58 | 畜禽粪污综合利用项目 | 山西鑫河通农业开发有限公司 | 崔鑫 | 胡底乡贾寨村 | 建设有机肥发酵棚，购买有机肥颗粒生产线及其他设备 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 50 |  |  |  | 50 | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
59 | 中药材酸枣晾晒、仓储项目 | 沁水县农源农业发展有限公司 | 王晓蜂 | 固县乡元上村 | 厂房1138.4平米、库房1489.25平米及其附属基础设施 | 按实际发生额进行补助 | 100 | 100 |  |  |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金100万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
60 | 肉牛养殖项目 | 沁水县嘉峰镇南前岭村村民委员会 | 郭晓东 | 嘉峰镇前岭村 | 牛舍建设，堆粪场，饲料加工。 | 补助资金小于等于项目总投资的50% | 115 |  |  |  | 115 | 已完工 | 衔接资金115万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
61 | 鸡粪有机肥加工项目 | 沁水县沃东鑫农业开发有限公司 | 李忠锁 | 张村乡瑶沟村 | 修建鸡粪有机肥加工厂6000立方米，库房及生产加工设备 | 按实际发生额进行补助 | 300 | 300 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金300万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
62 | 生猪养殖项目 | 沁水县雨露香农牧场 | 李来瑞 | 土沃乡上沃泉村 | 新建猪舍845平米、消毒房2间，饲料库房102平米，场地硬化1200平米 | 按实际发生额进行补助 | 80 | 80 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金80万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
63 | 养羊项目 | 山西祥兴园牧业有限公司 | 冯瑞芳 | 土沃乡南阳村 | 新建标准化羊舍4000平米，办公房、库房、防疫室、消毒室、安装变压器、购买种羊1340只 | 按实际发生额进行补助 | 150 | 150 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金150万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
64 | 生猪养殖项目 | 沁水县胡底鹏傲养殖场 | 苏会会 | 胡底乡梁坪村 | 建设标准化猪舍2000平方米及配套设施 | 按实际发生额进行补助 | 90 | 90 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金90万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
65 | 生猪养殖项目 | 晋城市鼎社农业科技发展有限公司 | 车忠青 | 十里乡孝良村 | 新建5栋猪舍4800平方米，生产辅助用房及办公用房150平方米，硬化约250平方米及购买配套设施 | 按实际发生额进行补助 | 200 | 200 |  |  |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金200万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
66 | 生猪养殖项目 | 沁水县沁嘉黑松岭养殖园区有限公司 | 何琪 | 嘉峰镇窦庄村 | 新建饲料库房600平米、消毒室100平米、兽医室100平米，冷库10立方，场地硬化及配套设施 | 按实际发生额进行补助 | 100 | 100 |  |  |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金100万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
67 | 电商直播项目 | 沁水县国亮农业发展有限公司 | 常阳冬 | 龙港镇东石堂村 | 音响2套、电脑10台、手机63部等一体直播设备 | 按实际发生额进行补助 | 30 | 30 |  |  |  | 已完工 | 衔接资金30万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴
68 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 丁杰 | 龙港镇柿元村 | 景观绿化项目（36223平方米）石窑庄到柿元村民组段 | 按项目预算补助 | 700.66 |  | 500 |  | 200.66 | 已完工 | 衔接资金700.66万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1980人）生活条件
69 | 乡村振兴旅游项目（红色毅行步道综合提升） | 县文旅局 | 赵勇 | 土沃乡南阳村 | 红色异行步道2000平米 | 按实际发生额进行补助 | 101 |  | 101 |  |  | 已完工 | 衔接资金101万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户2252户4015人（其中脱贫户536户1463人）生活条件
（二） | 农业发展产业项目
70 | 蔬菜智能提升工程项目 | 沁水县青龙蔬菜种植专业合作社 | 张飞飞 | 龙港镇青龙村 | 新建38亩全钢架大棚 | 亩补助标准为8000元 | 15.2 |  |  | 15.2 |  | 已完工 | 衔接资金15.2万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 带动17户56人就业增收，其中脱贫户6户16人
71 | 省级产业强镇项目 | 沁水县凤凰沟养鸡专业合作社 | 史小党 | 郑村镇肖庄村 | 扩建标准化大棚两栋，配套自动降温系统、自动饮水系统、等设备 | 按实际发生额进行补助 | 98 |  | 98 |  |  | 已完工 | 衔接资金98万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 规模化肉鸡养殖场建设项目建成后，年新增肉鸡出栏60万只，经济效益可观，带动4户农户增收。
72 | 省级产业强镇项目 | 沁水县恒泰农牧科技有限公司饲料分公司 | 崔蓬勃 | 郑村镇侯村村 | 新建钢结构标准化粮库一座。 | 按实际发生额进行补助 | 95 |  | 95 |  |  | 已完工 | 衔接资金95万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 饲料仓储库房建设项目完成后，新增玉米仓储能力20000吨，新增优质鸡饲料2.4万吨，经济效益可观，带动农户30户增收。
73 | 省级产业强镇项目 | 沁水县兴荷养鸡专业合作社 | 秦朝泥 | 郑村镇夏荷村 | 鸡粪发酵仓3个，有机肥制粒设备一套，烘干设备1套，场地硬化等。 | 按实际发生额进行补助 | 117 |  | 117 |  |  | 已完工 | 衔接资金117万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 有机肥加工生产线扩建项目的完成后，新增粪便加工能力1.5万吨，年加工有机肥4000吨，带动农户10户增收。
74 | 省级产业强镇项目 | 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 侯华帅 | 郑村镇夏荷村 | 改造污水设施，安装自动掏膛线设备等配套设备，副产品单元设备购置和污水提标改造土建工程。 | 按实际发生额进行补助 | 90 |  | 90 |  |  | 已完工 | 衔接资金90万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 肉鸡屠宰加工项目完成后，可实现日屠宰肉鸡10万只，年屠宰3000万只，直接经济收益3亿元以上，带动农户50户增收。
75 | 现代农产业园提升项目 | 青龙蔬菜专业合作社 | 张飞飞 | 龙港镇青龙村 | 铺设水泥路800米、截潜流、水管及电网工程； | 按实际发生额进行补助 | 30 |  |  | 30 |  | 已完工 | 衔接资金30万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 提升蔬菜产能，有效的带动了村里农户增收。项目带动30户脱贫户务工，带动18户农户增收。
76 | 现代农产业园提升项目 | 上苏庄四季鲜蔬菜合作社 | 张丽飞 | 龙港镇上苏庄村 | 水管铺设及修建蓄水池 | 按实际发生额进行补助 | 10 |  |  | 10 |  | 已完工 | 衔接资金10万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 通过完善基础设施建设，提升蔬菜产能，有效的带动了村里农户增收。项目带动5户脱贫户务工，带动15户农户增收。
77 | 现代农产业园提升项目 | 沁水县富裕果蔬种植专业合作社 | 曹凯凯 | 龙港镇孔峪村 | 修建道路300米长、3米宽，厚度15公分。 | 按实际发生额进行补助 | 10 |  |  | 10 |  | 已完工 | 衔接资金10万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 通过完善基础设施建设，提升蔬菜产能，有效的带动了村里农户17户增收。
78 | 现代农产业园提升项目 | 山西沁泽农科开发有限公司 | 胡进富 | 郑庄镇张峰村 | 增氧设备及配套设备安装。 | 按实际发生额进行补助 | 50 |  |  | 50 |  | 已完工 | 衔接资金50万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 项目建成后实现年生产高标准、高质量优质三文鱼产品10万公斤。项目带动2户脱贫户务工，带动10户农户增收。
79 | 蔬菜智能提升工程项目 | 晋城市宏泉深森生态农业有限公司 | 郭朝峰 | 端氏镇马寨村 | 改造老旧日光温室10亩 | 亩补助标准为10000元 | 5 |  |  | 5 |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金5万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 带动脱贫户3户3人增收
80 | 蔬菜智能提升工程项目 | 晋城市宏泉深森生态农业有限公司 | 郭朝峰 | 南大村、夏荷村 | 露地蔬菜种植基地500亩 | 亩补助标准为400元 | 10 |  |  | 10 |  | 已完工 | 衔接资金10万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 带动脱贫户10户20人增收
81 | 保护蜜蜂种质资源项目 | 县畜牧兽医服务中心 | 张铭 | 全县 | 用于保护蜜蜂种质资源50000群 | 按实际发生额进行补助 | 10 |  | 10 |  |  | 已完工 | 衔接资金10万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 1、对全县蜜蜂种质资源进行普查和划定保护区域、制定保护措施保护种质资源。2、为全县脱贫养蜂户免费提供技术培训和入户指导，免费供给种蜂，提高养殖效益20%。
82 | 北肉平台项目 | 县畜牧兽医服务中心 | 张成龙 | 郑庄镇孔必村 | 1个现代化羊屠宰场年度建设任务 | 按实际发生额进行补助 | 80 |  | 80 |  |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金80万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 1、带动脱贫户就业2、带动当地养羊户效益3、提升晋城市养殖业生产水平，保障当地肉品质量安全和供给。
83 | 三品一标及圳品 | 县农业农村局 | 郭瑞芳 | 全县 | 用于奖补6个生产经营主体在品牌认证和建设标准化绿色生产基地中环境检测、产品检验、品牌认证、包装标识、产品追溯、宣传推介、技术培训、基地标志、田间试验示范、优质生产资料购置、标准研究制定等费用。 | 质量控制系统2万，绿色产品认证3万 | 46 |  | 46 |  |  | 已完工 | 衔接资金46万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 提升我县农产品的质量水平、扩大认证产品的知名度和影响力
84 | 龙头企业及六大特优产业规模经营主体贷款贴息项目 | 县农业农村局 | 韩江江 | 全县 | 对市级龙头企业进行贴息 | 按实际产生利息的比例进行补贴 | 100 |  |  | 100 |  | 已完工 | 衔接资金100万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 通过贴息后，大大提高企业的经济效益，并且有效的带动农民增收。
85 | 蜂业翻番富民工程项目 | 县畜牧兽医中心 | 张铭 | 全县 | 建设标准化蜂场30个45万元，建设观光蜂业园4个48万元，引进种蜂300只15万元，建设智能蜂场4个20万元，技术服务6万元 | 标准化蜂场1.5万元/个、观光蜂业园12万元/个、种蜂0.05万元/个、智能蜂场5万元/个 | 134 |  |  | 134 |  | 已完工 | 衔接资金134万元，工程量已达到，衔接资金无结余 | 1、实现新增蜂群2万箱以上，新增养蜂收入100万元以上，显著提高全县蜂业标准化生产水平。（含养蜂脱贫户）2、为全县26户养蜂脱贫户提供免费技术培训和入户指导、免费供给种蜂王
86 | 龙头企业奖补项目 | 县农业农村局 | 韩江江 | 全县 | 对市级龙头企业进行贴息 | 按实际产生利息的比例进行补贴 | 72 |  | 72 |  |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金72万元，支出44.43万元，结余27.57万元 | 通过贴息后，大大提高企业的经济效益，并且有效的带动农民增收。
87 | 农业生产托管 | 县农村经济经营管理服务中心 | 李文天 | 沁水县 | 农户等经营主体在不流转经营权的情况下，将农业生产过程中的耕、种、防、收等全部活部分经营环节，委托给农业生产性服务组织完成 | 按实际发生额进行补助 | 90 |  |  | 90 |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金90万元，衔接资金无结余 | 对全县选定范围进行农业托管，覆盖范围内全部脱贫户。
三 | 其他项目
88 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 | 张亮 | 全县 | 贫困学生补助 | 每人按3000元补助 | 54.9 | 54 |  |  | 0.9 | 已完工 | 衔接资金54.9万元，共支出54.9万元，无结余 | 183名脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴
89 | 致富带头人培训 | 县乡村振兴局 | 张亮 | 全县 | 致富带头人培训 | 每人按3500元补助 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 已完工 | 衔接资金10.5万元，共支出10.5万元，无结余 | 30人脱贫户增加职业技能
90 | 小额信贷 | 县乡村振兴局 | 梁慧云 | 全县 | 对脱贫户和边缘户贷款产生的利息进行贴息 | 按实际产生的利息进行补贴 | 69.753 | 46 |  |  | 23.753 | 已完工 | 衔接资金46万元，共支出1046万元，无结余 | 带动600户脱贫户和边缘户发展产业促进增收
91 | 脱贫劳动力转移就业交通补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 焦玉兵 | 沁水县 | 2021年全县脱贫劳动力省外务工交通补贴 | 按实际发生额进行补助 | 7.64 | 5 | 1.72 |  | 0.92 | 已完工 | 衔接资金7.64万元，共支出7.64万元，无结余 | 对2021年跨省务工的脱贫劳动力，每人发放不超过800元一次性交通补贴，促进脱贫劳动力转移就业，实现就业增收，助推乡村振兴
92 | 风险补偿金 | 县乡村振兴局 | 梁慧云 | 全县 | 支持脱贫户小额贷款风险补偿 | 按实际发生额进行补助 | 175 | 115 |  |  | 60 | 已完工 | 衔接资金175万元，共支出175万元，无结余 | 为600户脱贫户提供金融支持
93 | 乡村就业帮扶公益性岗人员待遇补贴项目 | 县人力资源和社会保障局 | 索保山 | 全县 | 增设脱贫劳动力务工就业公益性岗242人，每人每月740元；一次性人身意外伤害保险每人215元。 | 每人每月740元；一次性人身意外伤害保险每人215元 | 58.927 |  |  |  | 58.927 | 已完工 | 衔接资金58.927万元，共支出58.927万元，无结余 | 可带动242人增收
94 | “1+N”防贫综合保险 | 县乡村振兴局 | 梁慧云 | 全县 | 兜住三类人口收入底线，为我县建档立卡脱贫人口4122户9316人，边缘户39户99人，严重困难户124户279人 | 按合同规定进行补贴 | 43.04 |  |  | 43.04 |  | 已完工 | 衔接资金43.04万元，共支出43.04万元，无结余 | 巩固脱贫人口4122户9316人，边缘户39户99人，严重困难户124户279人 的生活条件
95 | 高素质农民培育 | 县农业农村局 | 郑如情 | 全县 | 培育专业生产型和技能服务型高素质农民 | 按实际发生额进行补助 | 28.5 |  | 28.5 |  |  | 按照项目实施进度正在完工 | 衔接资金28.5万元，共支出28.5万元，无结余 | 提高农民285人科技文化素质，为乡村振兴提供人才支撑