## Sheet1
沁水县2022年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目 名称 | 实施单位 | 项目类别 | 建设 性质 | 主管单位 | 建设内容 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 项目预期效益 | 备注
1 | 全县 | 各村 | 脱贫劳动力转移就业交通补贴 | 沁水县人力资源和社会保障局 | 其他 | 新建 | 县人力资源和社会保障局 | 2021年全县脱贫劳动力省外务工交通补贴 | 2021年1月-2022年4月 | 5 | 对2021年跨省务工的脱贫劳动力，每人发放不超过800元一次性交通补贴，促进脱贫劳动力转移就业，实现就业增收，助推乡村振兴。
2 | 土沃乡 | 下沃泉村 | 饮水安全提升项目 | 沁水县土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 打一眼深约180米的机井，购买抽水设备一套，铺设电缆、水管120余米，新建机井房1座 | 2022年4月-2022年6月 | 21.39 | 改善178户501人（其中脱贫户4户12人）生活条件。
3 | 土沃乡 | 土沃村 | 饮水安全提升项目 | 沁水县土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 新打一眼深约200米的机井，铺设管道300余米，新修机井房1座 | 2022年4月--2022年6月 | 27.22 | 改善351户812人（其中脱贫户87户235人）生活条件。
4 | 土沃乡 | 塘坪村 | 饮水安全提升项目 | 沁水县土沃乡塘坪村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 整修长7米、宽3.5米、高4米水池，埋接管道1217米及其他配套设施 | 2022年5月--2022年7月 | 17.5 | 改善 45 户136 人（其中脱贫户20户45人）生活条件。
5 | 龙港镇 | 杏峪村 | 田间道路修缮项目 | 沁水县杏峪村村民委员会 | 基础设施 | 灾后重建 | 县农业农村局 | 杨木山、庙后、西沟田间护墙3处，工程量约627方 | 2022年3月-2022年10月 | 29.57 | 改善275户780人（其中脱贫户1户1人）生活条件
6 | 土沃乡 | 台亭村 | 人居环境提升项目 | 土沃乡台亭村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 打护坡石坝1111.55立方、硬化道路2060平米 | 2022年1月-2022年11月 | 83.87 | 改善166户730人（其中14户43人）生活条件
7 | 龙港镇 | 樊村村 | 樊村村田间道路补修 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 基础设施 | 灾后重建 | 县农业农村局 | 回填水毁路并夯实350立方土方；硬化水泥路面450米（3米宽，15公分厚）；补修便民桥5座 | 2022年3月-2022年12月 | 20 | 改善206户276人（其中85户182人）生活条件
8 | 龙港镇 | 下峰村 | 农田道路设施 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 基础设施类 | 新建 | 县农业农村局 | 修建郝庄漫水路90㎡、北湾漫水路120㎡、下峰漫水路120㎡ | 2022年3月-2022年12月 | 12 | 改善72户152人（其中28户54人）生活条件
9 | 全县 |  | 风险补偿金 | 沁水县乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 支持脱贫户小额贷款风险补偿 | 2022年1月-2022年12月 | 115 | 为440户脱贫户提供小额信贷金融支持
10 | 全县 |  | 高素质农民培育 | 培训机构 | 其他 | 新建 | 县农业农村局 | 培育专业生产型和技能服务型高素质农民 | 2022年4月-2022年12月 | 28.5 | 提高农民285人科技文化素质，为乡村振兴提供人才支撑
11 | 郑庄镇 | 张峰村 | 水产养殖灾后重建项目 | 山西沁泽农业开发有限公司 | 基础设施 | 灾后重建 | 县农业农村局 | 加工房靠河边防洪坝100米、2个防洪闸门 | 2022年3月—2022年8月 | 25 | 提升养殖场防洪能力，保护渔场安全
12 | 龙港镇 | 里必村 | 水产养殖灾后重建项目 | 晋城市太行渔业股份有限公司 | 基础设施 | 灾后重建 | 县农业农村局 | 水井、鱼池清淤，排水管道疏通，购置育苗 | 2022年3月—2022年8月 | 8 | 提升养殖场防洪能力，保护渔场安全
13 | 郑庄镇 | 中心敬老院 | 易地搬迁提升项目 | 沁水县郑庄镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 沁水县郑庄镇人民政府 | 楼顶防水维修800㎡；硬化新打水井场地185㎡；浆砌片石护坡35m³；浆砌砖挡墙6m³；水泵配套电路及配套发电机组一套 | 2022年4月--2022年8月 | 24.42 | 提高特困人员供养生活条件，让集中供养特困人员吃得好，住的好，真正做到老有所养，老有所依。安置五保贫困户66人
14 | 郑村镇 | 后河村 侯节自然村 | 供水管网改造项目 | 沁水县郑村镇后河村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 挖沟槽、回填土方3987.36m³；路面拆除、硬化4600㎡；水表井22座；排气阀井1座；铺设饮水管网12670m；水表133个；阀门282个。 | 2022年5月--2022年11月 | 96.2 | 改善161户430人（其中脱贫户3户7人）生活条件
15 | 固县乡 | 元上村 | 生产桥梁项目 | 沁水县固县乡元上村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 总长约43.38米，宽4米，坡度2.57%，南高3.65米 ，北高2.52米，四孔，混凝土加片石结构，引桥107.98立方米、护栏403.52米等。 | 2022年5月-2022年7月 | 37.9 | 改善 36户95人（其中脱贫户11户28人）生活条件
16 | 土沃乡 | 南阳村 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县文旅局 | 红色文化传承展示中心约1000平米 | 2022年3月-2022年11月 | 371.6 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户（其中2252户4015人）（其中脱贫户536户1463人）生活条件
17 | 土沃乡 | 南阳村 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县文旅局 | 红色毅行步道综合提升2000平方米 | 2022年3月-2022年11月 | 101 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户（其中2252户4015人）（其中脱贫户536户1463人）生活条件
18 | 土沃乡 | 南阳村 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县文旅局 | 军民一家亲王字大街及背街小巷整治提升3000平米 | 2022年3月-2022年11月 | 112 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户（其中2252户4015人）（其中脱贫户536户1463人）生活条件
19 | 土沃乡 | 南阳村 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县文旅局 | 抗大张沟驻地整治提升2000平米 | 2022年3月-2022年11月 | 293.5 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户（其中2252户4015人）（其中脱贫户536户1463人）生活条件
20 | 土沃乡 | 南阳村 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县文旅局 | 旅游公厕两处 | 2022年3月-2022年11月 | 78.8 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户（其中2252户4015人）（其中脱贫户536户1463人）生活条件
21 | 土沃乡 | 南阳村 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县文旅局 | 垃圾分类回收、标志标牌60处 | 2022年3月-2022年11月 | 20.1 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户（其中2252户4015人）（其中脱贫户536户1463人）生活条件
22 | 土沃乡 | 南阳村 | 乡村振兴旅游项目 | 土沃乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县文旅局 | 坍塌建筑拆除清理2000平方米 | 2022年3月-2022年11月 | 23 | 改善南阳村223户580人（其中脱贫户66户190人）生活条件辐射带动改善土沃乡农户（其中2252户4015人）（其中脱贫户536户1463人）生活条件
23 | 龙港镇 | 柿元村 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县住建局 | 墙面改造9700平米 | 2022年2月-2022年10月 | 398 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
24 | 龙港镇 | 柿元村 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县住建局 | 燃气管道改造1350米 | 2022年2月-2022年10月 | 36 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
25 | 龙港镇 | 柿元村 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县住建局 | 低压供电线路改造2400米 | 2022年2月-2022年10月 | 23 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
26 | 龙港镇 | 柿元村 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县住建局 | 墙外立面改造11220 平米 | 2022年2月-2022年10月 | 348.5 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
27 | 龙港镇 | 柿元村 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县住建局 | 宽绿化景观工程约 7500 平米 | 2022年2月-2022年10月 | 278.5 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
28 | 龙港镇 | 柿元村 | 乡村振兴示范村项目 | 龙港镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县住建局 | 道路硬化工程 6000 平米 | 2022年2月-2022年10月 | 196 | 改善柿元村240户595人（其中脱贫户2户2人）生活条件辐射带动改善龙港镇（脱贫户803户1979人）生活条件
29 | 龙港镇 | 梁庄村 | 漫水桥修复项目 | 龙港镇梁庄村村民委员会 | 基础设施类 | 灾后重建 | 县农业农村局 | 杨树庄漫水桥修复96平米，梁庄村漫水桥修复150平米 | 2022年5月-2022年8月 | 40.14 | 可解决180户689人（其中8户9人）出行难问题