## Sheet1
沁水县2022年第五批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目 名称 | 实施单位 | 项目类别 | 建设 性质 | 主管单位 | 建设内容 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 项目预期效益 | 备注
1 | 中村镇 | 中村村 | 道路改造项目 | 沁水县中村镇中村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 沁水县交通运输局 | 路面铺油15087平米 | 2022年5月-2022年10月 | 60 | 改善800多户，2600多人，其中边缘户5户11人生活条件
2 | 全县 |  | 保护蜜蜂种质资源 | 沁水县畜牧兽医服务中心 | 其它 | 新建 | 沁水县农业农村局 | 用于保护蜜蜂种质资源50000群 | 2022年1月-2022年12月 | 10 | 1.对全县蜜蜂种质资源进行普查和划定保护区域、制定保护措施保护种质资源2.为全县脱贫养蜂户免费提供技术培训和入户指导，免费供给种蜂，提高养殖效益20%
3 | 郑庄镇 | 孔必村 | 北肉平台 | 沁水县畜牧兽医服务中心 | 其它 | 新建 | 沁水县农业农村局 | 1个现代化羊屠宰场年度建设任务 | 2022年1月-2022年12月 | 80 | 1.带动脱贫户就业2.带动当地养羊户效益3.提升晋城市养殖业生产水平，保障当地肉品质量安全和供给
4 | 全县 |  | 蜂业翻番富民工程 | 沁水县畜牧兽医服务中心 | 其它 | 新建 | 沁水县农业农村局 | 建设标准化蜂场30个45万元，建设观光蜂业园4个48万元，引进种蜂300只15万元，建设智能蜂场4个20万元，技术服务6万元 | 2022年1月-2022年12月 | 268 | 1.实现新增蜂群2万箱以上，新增养蜂收入100万元以上，显著提高全县蜂业标准化生产水平2.为全县26户养蜂脱贫户提供免费技术培训和入户指导、免费供给种蜂王
5 | 全县 |  | 生产托管 | 沁水县农村经济经营管理服务中心 | 其他 | 新建 | 沁水县农业农村局 | 农户等经营主体在不流转经营权的情况下，将农业生产过程中的耕、种、防、收等全部活部分经营环节，委托给农业生产性服务组织完成 | 2022年1月-2022年12月 | 90 | 对全县选定范围进行农业托管，覆盖范围内全部脱贫户
6 | 郑庄镇 | 石室村 | 美丽乡村建设项目 | 石室村村民 委员会 | 基础设施 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 农村生活污水管网改造1400米，修建检查50余座 | 2022年1月-2022年12月 | 120 | 达到美丽乡村建设 标准，改善223户506人（其中脱贫户21户43人）生活条件
7 | 土沃乡 | 下沃泉村 | 美丽乡村建设项目 | 下沃泉村村民 委员会 | 基础设施 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 1、改造提升村中心街道3200㎡。2、维修污水处理厂，石砌护坝150m³，更换相关设施 | 2022年1月-2022年12月 | 72 | 达到美丽乡村建设 标准，改善178户502人（其中脱贫户4户12人）生活条件
8 | 龙港镇 | 柿元村 | 美丽乡村建设项目 | 柿元村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 1.打坝项目：打坝长230米2.环境卫生整治：基础设施建设维修 | 2022年1月-2022年12月 | 55 | 达到美丽乡村建设 标准，改善151户450 人（其中脱贫户2户2人）生活条件
9 | 柿庄镇 | 柿庄村 | 宜居乡村建设项目 | 柿庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 对街道外立面进行更换，路牙石更换，安装路灯灯饰党建牌、弱电管网下地等基础设施建设费用 | 2022年1月-2022年12月 | 80 | 达到宜居乡村建设 标准，改善641户1548人（其中脱贫户26户63人）生活条件
10 | 中村镇 | 中村村 | 宜居乡村建设项目 | 中村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 更换路沿石1024米、铺装人行道4057平方 | 2022年1月-2022年12月 | 130 | 达到宜居乡村建设 标准，改善860户2620 人生活条件
11 | 全县 |  | 三品一标及圳品 | 沁水县农业农村局 | 其它 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 用于奖补6个生产经营主体在品牌认证和建设标准化绿色生产基地中环境检测、产品检验、品牌认证、包装标识、产品追溯、宣传推介、技术培训、基地标志、田间试验示范、优质生产资料购置、标准研究制定等费用 | 2022年1月-2022年12月 | 46 | 提升我县农产品的质量水平、扩大认证产品的知名度和影响力
12 | 龙港镇 | 青龙村 | 蔬菜智能提升工程项目 | 沁水县青龙蔬菜种植专业合作社 | 产业项目 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 新建38亩全钢架大棚 | 2022年1月-2022年12月 | 91.2 | 带动17户56人就业增收，其中脱贫户6户16人
13 | 端氏镇 | 马寨村 | 蔬菜智能提升工程项目 | 晋城市宏泉深森生态农业有限公司 | 产业项目 | 改造 | 沁水县 农业农村局 | 改造老旧日光温室10亩 | 2022年1月-2022年12月 | 35 | 带动脱贫户3户3人增收
14 | 郑庄镇、郑村镇 | 南大村、夏荷村 | 蔬菜智能提升工程项目 | 晋城市宏泉深森生态农业有限公司 | 产业项目 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 露地蔬菜种植基地500亩 | 2022年1月-2022年10月 | 60 | 带动脱贫户10户20人增收
15 | 龙港镇 | 青龙村 | 现代农产业园提升项目 | 青龙蔬菜专业合作社 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 铺设水泥路800米、截潜流、水管及电网工程 | 2022年5月-2022年12月 | 40 | 提升蔬菜产能，有效的带动了村里农户增收。项目带动30户脱贫户务工，带动18户农户增收
16 | 龙港镇 | 上苏庄村 | 现代农产业园提升项目 | 上苏庄四季鲜蔬菜合作社 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 水管铺设及修建蓄水池 | 2022年5月-2022年12月 | 11.5 | 通过完善基础设施建设，提升蔬菜产能，有效的带动了村里农户增收。项目带动5户脱贫户务工，带动15户农户增收
17 | 龙港镇 | 孔峪村 | 现代农产业园提升项目 | 沁水县富裕果蔬种植专业合作社 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 修建道路300米长、3米宽，厚度15公分 | 2022年5月-2022年12月 | 11 | 通过完善基础设施建设，提升蔬菜产能，有效的带动了村里农户17户增收
18 | 郑庄镇 | 张峰村 | 现代农产业园提升项目 | 山西沁泽农科开发有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 增氧设备及配套设备安装 | 2022年5月-2022年12月 | 60 | 项目建成后实现年生产高标准、高质量优质三文鱼产品10万公斤。项目带动2户脱贫户务工，带动10户农户增收
19 | 全县 |  | 龙头企业及六大特优产业规模经营主体贷款贴息项目 | 县农业农村局 | 其他 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 对市级龙头企业进行贴息 | 2022年5月-2022年12月 | 100 | 通过贴息后，大大提高企业的经济效益，并且有效的带动农民增收
20 | 全县 |  | 龙头企业奖补项目 | 县农业农村局 | 其他 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 对市级龙头企业进行贴息 | 2022年5月-2022年12月 | 72 | 通过贴息后，大大提高企业的经济效益，并且有效的带动农民增收
21 | 郑村镇 | 肖庄村 | 省级产业强镇项目 | 沁水县凤凰沟养鸡专业合作社 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 扩建标准化大棚两栋，配套自动降温系统、自动饮水系统、等设备 | 2022年5月-2022年12月 | 520.7 | 规模化肉鸡养殖场建设项目建成后，年新增肉鸡出栏60万只，经济效益可观，带动4户农户增收
22 | 郑村镇 | 侯村村 | 省级产业强镇项目 | 沁水县恒泰农牧科技有限公司饲料分公司 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 新建钢结构标准化粮库一座 | 2022年6月-2022年12月 | 505.6 | 饲料仓储库房建设项目完成后，新增玉米仓储能力20000吨，新增优质鸡饲料2.4万吨，经济效益可观，带动农户30户增收
23 | 郑村镇 | 夏荷村 | 省级产业强镇项目 | 沁水县兴荷养鸡专业合作社 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 鸡粪发酵仓3个，有机肥制粒设备一套，烘干设备1套，场地硬化等 | 2022年6月-2022年12月 | 579.1 | 有机肥加工生产线扩建项目的完成后，新增粪便加工能力1.5万吨，年加工有机肥4000吨，带动农户10户增收
24 | 郑村镇 | 夏荷村 | 省级产业强镇项目 | 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 沁水县 农业农村局 | 改造污水设施，安装自动掏膛线设备等配套设备，副产品单元设备购置和污水提标改造土建工程 | 2022年6月-2022年12月 | 478 | 肉鸡屠宰加工项目完成后，可实现日屠宰肉鸡10万只，年屠宰3000万只，直接经济收益3亿元以上，带动农户50户增收
25 | 端氏镇 | 必底村 | 特色产业扶贫项目 | 山西菁菁实业有限公司 | 产业项目 | 新建 | 沁水县 农业农村局 | 主要建设内容为建设生产厂房总建筑面积1919.57平方米，设备安装及配套工程 | 2022年8月-2022年12月 | 1170.27 | 按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴