沁水县能源局文件

沁能源字〔2021〕8号 签发人：王振宏

沁水县能源局

关于全县煤矿智能化建设进展情况的报告

晋城市能源局：

按照省、市煤矿智能化建设现场推进会精神和有关文件要求，我县先后下发了《沁水县2021年深入推进煤矿智能化建设工作方案》（沁政办函〔2021〕1号）和《关于加快推进煤矿智能化建设工作的通知》（沁能源发〔2021〕19号），并于3月4日召开2021年沁水县煤矿智能化建设工作推进会。市能源局于3月31日对我县煤矿智能化建设工作召开督导会议，进一步加快全县煤矿智能化建设工作。

1. 目标任务

2021年我县建设34个智能化采掘工作面，其中县级监管煤矿智能化建设目标任务21个，市级监管煤矿智能化建设目标任务13个。包括智能化综采工作面10个，智能化掘进工作面24个。

1. 进展情况

经各煤矿向主体企业申报，县政府及能源等部门积极督促，全县煤矿智能化建设正在加快推进。

1、沁和公司建设2个智能化综采工作面和8个掘进智能化工作面。其中端氏煤矿建设1个智能化综采工作面和2个智能化掘进工作面，已完成智能化综采工作面方案设计、设备订购，正在编制智能化掘进工作面设计方案；其余1个智能化综采工作面和6个智能化掘进工作面，正在开展市场调研、方案比选和规划设计工作。

2、焦煤集团鹿台山煤业建设1个智能化掘进工作面。正在开展市场调研、方案比选等工作。

3、兰花科创玉溪煤矿建设1个智能化综采工作面和1个智能化掘进工作面。已完成智能化综采工作面升级改造，进入试运行阶段；智能化掘进工作面已完成设计方案报主体企业。

4、中煤华利平山煤业建设1个智能化综采工作面和1个智能化掘进工作面。委托相关单位编制建设方案及预算，其中智能化掘进工作面建设方案已报主体企业审查。

5、中煤华晋里必煤矿建设1个智能化掘进工作面。该矿为建设矿井，现处于矿建二期阶段，待形成掘进工作面后，同步建成智能化掘进工作面。

6、晋能控股集团建设6个智能化综采工作面和12个掘进工作面。其中，**寺河煤矿**建设4个智能化综采工作面和4个智能化掘进工作面，已完成方案编制、协议签订，正在有序推进。**亿欣煤业**建设2个智能化综采工作面和4个智能化掘进工作面，其中2个智能化综采工作面已与厂家签订设备技术协议。**胡底煤业**建设2个智能化掘进工作面，其中1个智能化掘进工作面正在对掘进机进行改造。**三沟鑫都煤业、松峪煤业**各建设1个智能化采掘工作面，目前正在开展市场调研、方案比选等工作。

1. 存在问题

1、部分煤矿实施智能化建设较为困难。如沁和公司永安、南凹寺煤矿为复采矿井、采空区多，九鑫煤业断层和构造多，煤层厚度不稳定。3矿实施智能化建设工作难度较大。

2、7个智能化掘进工作面项目未得到主体企业批复。具体

为晋能控股集团下属亿欣煤业4个智能化掘进工作面、三沟鑫都煤业1个智能化掘进工作面、松峪煤业1个智能化掘进工作面、胡底煤业1个智能化掘进工作面。

3、部分煤矿目前还未完成智能化项目立项手续。主要是寺河、平山、玉溪、里必4矿。

1. 有关建议

1、针对永安、南凹寺、九鑫3矿实施智能化建设工作困难较大，建议暂缓实施煤矿智能化采掘工作面项目。

2、恳请上级能源部门协调晋能控股集团，尽快对其下属4矿7个智能化掘进工作面项目批复建设。

3、允许主体企业内部调整目标任务。根据沁和公司申请，其计划先行建设2个智能化综采工作面和6个智能化综掘工作面。具体为：端氏1采2掘、候村2掘、中村1掘、永红1采（2022年底前完成）1掘。

附件：沁和发〔2021〕123号

 沁水县能源局

 2021年4月6日

 沁水县能源局 2021年4月6日印发