## Sheet1
沁水县2024年第四批巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库统计表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 主管单位 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 联系人 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 嘉峰镇 | 下李庄村 | 厂房建设项目 | 新建 | 嘉峰镇下李庄村 | 县工业和信息化局 | 2024年9月 | 2024年12月 | 嘉峰镇下李庄村股份经济合作社 | 采用钢结构搭建厂房一处2028平方米；厂房附属仓库1300平方米，硬化场地6400平方米，修建综合研发及控制中心三层720平方米，修建配电房320平方米，修缮围墙600平方米。 | 421.98 | 200 | 221.98 | 1 | 32 | 32 | 0 | 3 | 3 | 项目建成后通过引进产业，预计可安排29个就业岗位，为3户脱贫户分红，壮大村集体经济。 | 可安排29个就业岗位，为3户脱贫户分红。 | 杨俊
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 土沃乡 | 塘坪村 | 环境整治提升项目 | 新建 | 土沃乡塘坪村 | 县农业农村局 | 2024年10月 | 2025年5月 | 土沃乡塘坪村村民委员会 | 1、打护坡石坝40m³；2、修复破损路面350㎡，商砼C25混凝土厚15㎝；3、铺设管道2000米。 | 59.9 | 56 | 3.9 | 1 | 233 | 605 | 1 | 67 | 183 | 带动脱贫户10户10人务工增收；改善233户605人（其中脱贫户59户164人、监测户8户19人）的生活条件。 | 带动脱贫户10户10人务工增收。 | 侯阿丽