胡底乡乡村建设“六统一 六提质”

三年行动方案（2025—2027年）

为深入学习运用“千万工程”经验，全面提升乡村建设水平，推动乡村全面振兴与新型城镇化有机结合，结合我乡实际，制定本行动方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习运用“千万工程”经验，瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，强化基础设施和公共服务乡村统筹，以“六统一”“六提质”为路径，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让农民就地过上现代文明生活。

二、年度目标

结合年度建设目标任务，梯次推进，全面铺开。

2025年，重点在已建成的3个提档升级村（胡底村、玉溪村、李庄村）、今年新建的3个提档升级村（蒲池村、七坡村、贾寨村）实施。其余环境整治村加强环境卫生治理、进一步完善已有基础设施建设。

2026年，重点在拟建的3个提档升级村（王回村、苗沟村、樊庄村）实施，以点带面全面铺开推广，逐步向其他环境整治村辐射延伸。

2027年，实现全乡13个行政村全覆盖，做到基础设施全面提档升级、公共服务水平持续提升、人居环境显著改善、管护运行机制管用长效。

三、工作原则

**1.突出问题导向。**坚持乡村为农民而建，聚焦农民急难愁盼，聚焦往村覆盖、往户延伸的薄弱环节，把基础设施和公共服务的多元系统，变为具体可行的“小切口”，不干超越发展阶段、违背农民意愿的事，真正把好事办好，把实事办实。

**2.坚持因地制宜。**紧密结合各村禀赋条件、发展水平、文化习俗等，充分考虑财力可持续和农民可接受，防止“一刀切”， 不求“高大上”，反对盲目攀比、铺张浪费、劳民伤财，尽力而为、量力而行，集中力量先抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设，优先建设既方便生活又促进生产的项目，标准可以有 高有低，不能缺门漏项。

**3.树牢正确政绩观。**既不能急于求成、蛮干硬上，也不能消极懈怠、畏首畏尾，区分轻重缓急，把握工作节奏，坚持数量服从质量、进度服从实效，统筹好点与面的关系，重点对准常住人口多、矛盾问题多的村，避免在偏远人少的村搞大投入、大建设，防止“有村无民”，造成浪费。

**4.尊重农民主体地位。**站在农民角度思考问题，尊重农民意愿，发动农民参与，健全利益联结机制、农民参与机制，把农民该干的、能干的，尽量交给农民干，农民干不了的，要动员农民积极参与监督，坚决杜绝“干部站、工队干、群众看”的现象。

四、主要任务

**（一）推行六项基础设施统一管理**

**1.统一供水管护。**全乡统一制定管理办法，加强规范管理，逐步实现统管统供。探索建立农村供水阶梯式水价制度，实现农村供水工程运行管护的统一化、规范化、长效化。

**2.统一垃圾处理。**加强统一管理，成立环卫队，全面提升“村收集、乡转运”能力和水平，统筹推进陈年垃圾清存量、现产垃圾减增量，因村制宜选择陈年垃圾治理方式，推广现产生活垃圾不落地模式和减量分类处理。梯次建设建筑垃圾消纳场，确保农村垃圾“日产日清”，坚决杜绝重山下轻山上、重行政村轻自然庄的倾向。

**3.统一公厕管护。**摸清辖区范围公厕底数，加快推进问题公厕整改和公用旱厕改造，围绕“用起来、净起来、冲起来、管起来、美起来”理念，建立全乡统筹协调、村属地管理、管护员专职负责的农村公共厕所管护机制，完善管护标准、标志标牌、考核办法、经费保障体系，推动农村公共厕所管护规范化、制度化、长效化。

**4.统一道路管养。**按照公路养护事权划分制度，制定统一的道路养护技术标准，通过选聘专业人员组建常态化养护队伍，切实保障公路通行质量和服务水平。

**5.统一污水处理。**加强全乡现有污水管网维护管理，未实施管网改造的村鼓励建设村级小型化粪池。探索建立全乡污水管网管理机制，成立全乡统一管护队伍，最大限度发挥污水处理设施的效益和作用。

**6.统一燃气管理。**积极对接能投华舜公司，加快实现统一运营主体、统一安全管理、统一服务标准、统一使用价格，确保全乡气源稳定、用气安全、同源同价。

**（二）实施六项公共服务提质**

**1.村级卫生室提质**。管好用好现有村级卫生室，管好用好现有村医队伍，因地制宜提高村卫生室建设标准，鼓励精品示范村、人口集聚村、中心村建设连接县医疗集团的远程诊疗系统，辐射偏远村庄，全面加强村医技能培训和日常管理，让农民就近获得高质量诊疗服务。

**2.村级养老服务设施提质。**因地制宜建设小澡堂、小洗衣房、小理发室等服务设施，探索创新建管模式，建立长效运行机制，为农村老龄群体解决洗澡难、洗衣难、理发难等实际问题。

**3.乡村共享食堂提质。**管好用好现有日间照料中心，不断提升服务质量、扩大服务范围，逐步推广建设“有场地、有食谱、有优惠、有队伍、有制度”的标准化农村共享食堂，探索送餐上门服务，让农村老弱病残、鳏寡孤独、留守儿童等群体享受“家门口就餐”服务。

**4.村级文化活动场所提质。**聚焦“一老一小”文化生活需求，结合村落分布和人口密度，因地制宜建设标准化文化活动中心，突出儿童年龄特点及适老化设计，强化设施设备、活动阵地和经费保障，打造留守老人儿童的精神家园，实现“幼有所育、老有所乐”。

**5.村级寄递物流点提质。**建设“有固定场地、有统一招牌、有管理人员、有必要设备、有安防监控” 的村级物流寄递点，探索送件入庄，因村制宜开展农产品“上行”服务，打通农村快递收投和农产品出村进城 的“最后一公里”。

**6.村级农业生产托管组织提质。**依托村级集体股份经济组织、种粮大户、农机大户和种植专业合作社，成立乡级农业生产托管机构和村级农业生产托管组织，因村制宜实行全托、半托等托管形式，破解“谁来种地”难题，提升农产品生产效率。 立足地域特色农产品，鼓励支持村集体股份经济合作社探索成 立强村公司，统筹做好村域乡村建设、产业发展、生产服务，壮大村级集体经济。

五、保障措施

**（一）加强组织领导。**建立“纵横联动、左右协同”抓落实机制，全乡成立统一专班，抓好任务落实，各包片领导、包村干部、到村工作大学生、专职村干以及村“两委”干部协同落实，推动工作有效完成。

**（二）统筹整合力量。**依托乡环卫队，全面整合环境卫生、公厕管护、道路养护、污水管护、寄递物流点等职能，组建“一专多能”服务队。

**（三）加强考核监督。**将三年行动方案落实情况纳入村级年度目标考核重要内容，作为评优评先表彰的重要依据。实行“周调度、季度统筹、随时督查”保落实机制，每周一逐项听取进展汇报，每季度召开全乡大会统筹推进，及时掌握进度、解决问题难题，纳入纪检监督、畅通群众监督通道，保障工作有效落实。

附件：1.胡底乡统一供水管护行动计划（2025-2027年）

2.胡底乡统一垃圾处理行动计划（2025-2027年）

3.胡底乡统一公厕管护行动计划（2025-2027年）

4.胡底乡统一道路管养行动计划（2025-2027年）

5.胡底乡统一污水处理行动计划（2025-2027年）

6.胡底乡村级卫生室提质行动计划（2025-2027年）

7.胡底乡村级养老服务设施提质行动计划（2025-2027年）

8.胡底乡乡村共享食堂提质行动计划（2025-2027年）

9.胡底乡村级文化活动场所提质行动计划（2025-2027 年）

10.胡底乡村级寄递物流点提质行动计划（2025-2027 年）

11.胡底乡村级农业生产托管组织提质行动计划（2025—2027年）

附件 1

胡底乡统一供水管护行动计划

（2025-2027年）

为落实相关文件精神，加强全乡农村供水工程统一管理、运行和维护，提高农村供水保障水平，推动农村供水既保量更提值，结合我乡实际，制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）统一管护主体。**全乡制定统一标准，加快绿源水站主管网13村全覆盖，因地制宜实现统一管养护。

**（二）统一水费收缴。**遵循“覆盖成本、合理收益、节约用水、公平负担”的原则，充分考虑农村群众收入水平差距，完善农村供水水价形成和水费收缴机制，加快安装用水计量设备，推进用水计量收费。

**（三）统一管护标准。**围绕设施运行、水质管理、队伍建设、水费收缴、维护保养等环节，建立符合法规标准、符合乡村实际的管养标准文件。

二、实施步骤

**2025年：**王回村、贾寨村、管头村完成水表安装，对绿源供水站主管网覆盖到的8个村实现供水统一管护（贾寨村、樊庄村、王回村、玉溪村、前岭村、胡底村、七坡村、蒲池村）。

**2026年：**管头村、苗沟村、李家山村、李庄村、梁坪村完成主管网建设，实现统一供水管护。

**2027年：**制定全乡收费标准，基本实现全乡统一供水、统一管护。

|  |
| --- |
| 附件 1-1统一供水管护行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 1.对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治；2.统计未安装水表数量。 | 1.完成水表安装；2.新建饮水管网；3.纳入全乡统一管网。 | 纳入县东部四乡镇集中供水管网，安装智能水表，实现全乡统筹水费收缴。纳入县东部四乡镇集中供水管网，安装智能水表，实现全乡统筹水费收缴。纳入县东部四乡镇集中供水管网，安装智能水表，实现全乡统筹水费收缴。 |
| 2 | 李庄村 | 对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治。 | 1.新建饮水管网；2.纳入全乡统一管网。 |
| 3 | 七坡村 | 对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治。 | 纳入全乡统一管网。 |
| 4 | 蒲池村 | 对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治。 | 纳入全乡统一管网。 |
| 5 | 李家山村 | 对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治。 | 1.新建饮水管网；2.纳入全乡统一管网。 |
| 6 | 胡底村 | 对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治。 | 纳入全乡统一管网。 |
| 7 | 前岭村 | 1.对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治；2.统计未安装水表数量；3.完成生活用水提升改造项目。 | 1.完成水表安装；2.纳入全乡统一管网。 |
| 8 | 玉溪村 | 1.对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治；2.统计未安装水表数量；3.完成生活用水提升改造项目。 | 1.完成水表安装；2.纳入全乡统一管网。 |
| 9 | 王回村 | 1.对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治；2.统计未安装水表数量。 | 1.完成水表安装；2.纳入全乡统一管网。 |
| 10 | 苗沟村 | 对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治。 | 1.新建饮水管网；2.纳入全乡统一管网。 |
| 11 | 樊庄村 | 1.对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治；2.统计未安装水表数量。 | 1.完成水表安装；2.纳入全乡统一管网。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治；2.统计未安装水表数量；3.完成生活用水提升改造项目。 | 1.完成水表安装；2.纳入全乡统一管网。 |
| 13 | 管头村 | 1.对水源地进行摸排，明确水源地位置、数量、使用情况，对发现的问题及时整治；2.统计未安装水表数量。 | 1.完成水表安装；2.新建饮水管网；3.纳入全乡统一管网。 |

附件 2

胡底乡统一垃圾处理行动计划 （2025-2027年）

为全面提升“村收集、乡转运”能力和水平，确保“村收 集、乡转运、县处理”垃圾治理体系高效运转，提高农村垃圾治理成效，结合我乡实际，制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）统一治理，实施农村存量垃圾“清零行动”。**采取乡督查、村自查和无人机航拍相结合的方式确定陈年积存垃圾点并建立台账，以行政村为单位，因地制宜采取复垦、绿化、硬化三项措施开展整治，到2025年底，基本实现全乡无露天堆放垃圾。

**（二）统一标准，确保农村生活垃圾管理体系运转通畅。**通过对全乡各村、自然庄进行摸排，按需补充垃圾箱、垃圾桶、垃圾车等收运设施；全乡组建统一的专职队伍，明确作业范围和标准，因地制宜确定村庄垃圾收运模式，率先在胡底村推广垃圾不落地（定时上门收集）模式，2025年底彻底取缔村庄内垃圾池、垃圾堆，2027年底全乡实现生活垃圾收运体系全覆盖。

**（三）统一规划，梯次启动建筑垃圾消纳场建设。**按照以需定建、以建定补的方式梯次启动建筑垃圾消纳场建设，有效解决农村建筑垃圾处置问题。

二、实施步骤

**2025年:**

1.开展陈年垃圾、积存垃圾、建筑垃圾存量“清零行动”，建立垃圾问题排查台账，完成整合和验收。按照“村收集、乡转运”模式，各行政村及自然庄、驻地企业实现生活垃圾清运全覆盖。

2.成立全乡专职环卫队，负责各村日常保洁。乡环境整治巡查组每月对各村环境卫生进行巡查，发现问题及时反馈，限时进行整改，做到早发现早处理。

3.胡底村、李庄村开展垃圾不落地模式运行。

**2026年:**

1.蒲池村、七坡村、苗沟村实行垃圾不落地模式，定时定车定人进行上门收集，做到日产日清。

2.大力进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。

**2027年:**

1.玉溪村、王回村、樊庄村、贾寨村、李家山村、梁坪村、前岭村、管头村开展垃圾不落地清运模式。

2.完善乡村两级卫生长效管理制度，梯次建设建筑垃圾消纳场。

|  |
| --- |
| 附件 2-1统一垃圾处理行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |
| 2 | 李庄村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3.按需配备垃圾桶、垃圾箱；4.实行垃圾不落地模式。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 完善卫生长效管理制度。 |
| 3 | 七坡村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 完善卫生长效管理制度。 |
| 4 | 蒲池村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 完善卫生长效管理制度。 |
| 5 | 李家山村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |
| 6 | 胡底村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3.按需配备垃圾桶、垃圾箱；4.实行垃圾不落地模式。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 完善卫生长效管理制度。 |
| 7 | 前岭村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |
| 8 | 玉溪村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |
| 9 | 王回村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |
| 10 | 苗沟村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 完善卫生长效管理制度。 |
| 11 | 樊庄村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |
| 13 | 管头村 | 1.成立保洁队伍，负责村内日常保洁；2.摸排陈年垃圾积存点数量，建立垃圾问题排查台账，完成整治、验收；3、按需配备垃圾桶、垃圾箱。 | 进行健康卫生知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。 | 1.实行垃圾不落地模式；2.完善卫生长效管理制度。 |

附件 3

胡底乡统一公厕管护行动计划

（2025-2027年）

为提升农村公厕服务品质，推进农村公厕规范长效管理，打造更加整洁、舒适、便捷的农村公厕环境，提高群众幸福感 和满意度，持续巩固宜居宜业和美乡村建设成果，特制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）统一工作原则。**各村按照实际新建公厕，鼓励“ 一对一”拆旧建新，所有旱厕因村制宜改造为水冲式、通风改良式。

**（二）统一管护模式。**组建乡级管护队伍，围绕“用起来、净起来、冲起来、管起来、美起来”理念，对辖区范围内的公厕进行统一管护。行政村主村要采取定时清扫，全天不少于2次，保持公厕内外经常干净整洁，自然庄鼓励农户承包管护，达到干净整洁无臭味。

**（三）统一管理考核。**制定公厕管理考核办法，实现一个办法管建设、管服务、管考核、管队伍。

二、实施步骤

**2025年：**完成水冲式公厕改造10座，通风改良式卫生公厕19座，拆除旱厕5座；完成管护队伍组建并开展管护，确保农村公厕正常运行。

**2026年：**按照全乡统一考核办法，农村公厕管护体系高效运行。

**2027年：**实现全乡公厕统一管护，所有公厕环境整洁、舒适、便捷，文明如厕蔚然成风。

附件 3-1

|  |
| --- |
| 统一公厕管护行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 组建管护队伍，开展日常管护。 | 按照全乡统一考核办法，农村公厕管护体系高效运行。按照全乡统一考核办法，农村公厕管护体系高效运行。 | 实现全乡公厕统一管护，所有公厕环境整洁、舒适、便捷，文明如厕蔚然成风。实现全乡公厕统一管护，所有公厕环境整洁、舒适、便捷，文明如厕蔚然成风。 |
| 2 | 李庄村 | 组建管护队伍，开展日常管护。 |
| 3 | 七坡村 | 组建管护队伍，开展日常管护。 |
| 4 | 蒲池村 | 1.组建管护队伍，开展日常管护；2.摸清公厕底数，实施公厕改造。 |
| 5 | 李家山村 | 1.组建管护队伍，开展日常管护；2.摸清公厕底数，实施公厕改造。 |
| 6 | 胡底村 | 1.组建管护队伍，开展日常管护；2.摸清公厕底数，实施公厕改造。 |
| 7 | 前岭村 | 组建管护队伍，开展日常管护。 |
| 8 | 玉溪村 | 1.组建管护队伍，开展日常管护；2.摸清公厕底数，实施公厕改造。 |
| 9 | 王回村 | 组建管护队伍，开展日常管护。 |
| 10 | 苗沟村 | 组建管护队伍，开展日常管护。 |
| 11 | 管头村 | 组建管护队伍，开展日常管护。 |
| 12 | 樊庄村 | 1.组建管护队伍，开展日常管护；2.摸清公厕底数，实施公厕改造。 |
| 13 | 贾寨村 | 1.组建管护队伍，开展日常管护；2.摸清公厕底数，实施公厕改造。 |

附件 4

胡底乡统一道路管养行动计划 (2025一2027年)

为深入贯彻党中央、国务院关于“实施好新一轮农村公路提升行动”“加快农村公路骨干路网提档升级”决策部署，提升道路养护管理水平，改善道路通行条件，为经济社会发展和人民群众出行提供更加坚实的交通保障，结合我乡实际，制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）统一管养标准。**按照全乡统一的道路管养标准，围绕路面、路基、设施、绿化、应急保障等环节实现全乡道路统一管护。

**（二）统一管养队伍。**划分养护事权，组建乡级专业管养队伍，统一负责辖区内乡村公路管养。

二、实施步骤

**2025年：**按照全县农村公路管养标准，所有乡道达到全县统一养护标准，13个行政村村道达到基本养护标准，全乡建立专业管护队伍，农村公路实现“有路必养”。

**2026年：**李庄村、胡底村、玉溪村、蒲池村、七坡村、贾寨村6个村村道达到全县统一养护标准，农村公路实现”养必到位”，治理能力明显提升。

**2027年**：梁坪村、李家山村、前岭村、王回村、苗沟村、樊庄村、管头村7个村村道达到全县统一养护标准，所有自然村均纳入行政村常态化道路养护范围，公路技术状况和路域环境根本性好转，农村公路实现“管必长效”。

附件 4 - 1

|  |
| --- |
| 统一道路管养行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 路线名称 | 里程（公里） | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 管头村 | 坪曲线—管头线 | 2.197 | 1.全乡组建统一管养队伍；2.所有村道达到全县管养基本标准：①公路路面整洁元好，具有足够强度，横坡顺适、排水畅通，路沿石与路面及其他构造物衔接平顺。②公路路基稳定平整，边坡坚固顺适，路肩与路面接茬平顺、边缘整齐、无杂草，排水设施完好、边沟无破损淤塞。③公路沿线设施完好整洁，标志标线齐全、规范、清晰、醒目。④路侧绿化完备，环境优美，道路两侧目及范围内无建筑垃圾、工业垃圾及生活垃圾。 | 贾寨村、玉溪村、胡底村、七坡村、蒲池村、李庄村达到全县管养统一标准：①公路路面整洁元好，具有足够强度，横坡顺适、排水畅通，路沿石与路面及其他构造物衔接平顺。②公路路基稳定平整，边坡坚固顺适，路肩与路面接茬平顺、边缘整齐、无杂草，排水设施完好、边沟无破损淤塞。③公路沿线设施完好整洁，标志标线齐全、规范、清晰、醒目。④路侧绿化完备，环境优美，道路两侧目及范围内无建筑垃圾、工业垃圾及生活垃圾。⑤公路桥涵外观整洁,结构完好无损，基础无冲刷淘空，桥面铺装坚实平整，横坡适度，桥头顺适,排水系统、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志、标线等设施齐全完好。⑥公路隧道外观整洁,洞内路面平整，衬砌完整无明显开裂剥落，标志标线清晰醒目，排水系统和照明等附属设施运行良好。⑦公路隐患处置高效、水毁抢修及时，病害修复迅速，道路抢通及时，切实保障车辆通行和群众出行安全。 | 1.所有行政村村道按统一标准开展常态化养护工作。2.自然村村道纳入常态化养护范围，养护标准实现全县管养基本标准。 |
|
| 2 | 贾寨村 | 坪曲线—贾寨线 | 1.284 |
| 过峰腰—坪曲线 | 2.6 |
| 坪曲线—沙帽街 | 1.003 |
| 3 | 苗沟村 | 樊庄—苗沟线 | 1 |
|
| 4 | 王回村 | 王回—黄坪线 | 1.2 |
|
| 5 | 玉溪村 | 坪曲线—玉溪线 | 0.517 |
| 玉溪—杨段凹 | 4.773 |
| 6 | 前 岭 | 胡底—前岭线 | 5.263 |
|
| 7 | 胡底村 | 坪曲线—王圪罗线 | 1.869 |
|
| 胡底—松山腰线 | 2.846 |
| 8 | 李家山 | 胡底—李家山线 | 1.633 |
| 胡底—南山线 | 2.4 |
| 南峪沟—豆角岭线 | 2.5 |
| 9 | 七坡村 | 坪曲线—七坡线 | 0.249 |
| 七坡—圪坨岭 | 2.966 |
| 七坡—侯家庄 | 3.059 |
| 10 | 蒲池村 | 蒲池岩—蒲池线 | 5.2 |
| 坪曲线—蒲池线 | 0.464 |
| 崔家山—蒲池岩线 | 1.3 |
| 11 | 李庄村 | 坪曲线—中李庄线 | 0.485 |
|
| 12 | 梁坪村 | 杏林—苏家庄线 | 5.635 |
| 梁坪—古路圪咀线 | 1 |
| 13 | 樊庄村 | 坪曲线-樊庄 | 1 |
|

附件 5

胡底乡统一污水处理行动计划

（2025-2027年）

为着力解决农村生活污水处理设施使用率不高的问题，全面提升农村生活污水治理基础设施管护水平，制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）推进污水治理全覆盖。**因村制宜推进生活污水治理，污水处理站附近村提倡管网纳污，鼓励推行联户、独户小型化粪池，常住人口不达200人的村庄、居住分散的非环境敏感地区，原则不再支持建设管网纳污项目。

**（二）统一巡护服务。**组建乡级管护队伍，负责本辖区范围内小型化粪池水位监测、清掏作业等日常巡护，依托就近处理设施进行协同处置，保障污水设施的长期安全运行，确保看不到污水横流、闻不到臭味、听不到村民怨言。

二、实施步骤

**2025年：**组建管护队伍；对已完成污水管网改造的9个村实施统一污水管护；贾寨村今年完成污水管网改造任务；梁坪村、李家山村、管头村制定联户治理计划。

**2026年：**梁坪村、李家山村、管头村完成化粪池建设。

**2027年：**实现全乡统一污水管护。

|  |
| --- |
| 附件 5 - 1统一污水处理行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 1.组建管护队伍；2.制定联户或独立小型化粪池治理方案。 | 1.新建联户化粪池，并开展常态化巡护；2.加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 | 实现全乡统一污水管护实现全乡统一污水管护 |
| 2 | 李庄村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 3 | 七坡村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池、污水处理设施开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 4 | 蒲池村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 5 | 李家山村 | 1.组建管护队伍；2.制定联户或独立小型化粪池治理方案。 | 新建联户化粪池，并开展常态化巡护。 |
| 6 | 胡底村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池、污水处理设施开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 7 | 前岭村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 8 | 玉溪村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池、污水处理设施开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 9 | 王回村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池、污水处理设施开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 10 | 苗沟村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池、污水处理设施开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 11 | 樊庄村 | 组建管护队伍，对村内管网、小型化粪池开展常态化巡护。 | 加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.组建管护队伍；2.完成污水管网改造。 | 1.对村内管网、小型化粪池开展常态化巡护；2.加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |
| 13 | 管头村 | 1.组建管护队伍；2.制定联户或独立小型化粪池治理方案。 | 1.新建联户化粪池，并开展常态化巡护；2.加强生活污水治理知识的宣传普及，引导村民养成良好卫生习惯。 |

附件 6

胡底乡村级卫生室提质行动计划

（2025-2027年）

为提升村级卫生室服务水平和村医队伍管理水平，围绕“健康中国”战略实施，根据《胡底乡乡村建设“六统一 六提质”三年行动方案（2025-2027 年）》要求，制度本行动计划。

一、主要任务

**（一）基础建设。**所有村级卫生室确保业务用房面积充足、 环境干净整洁，采光良好，诊断室、检查室（ 区）、治疗室、 配药室、健康教育区、药房（ 中药房）、 留观室、公共卫生室等布局科学合理。基本医疗设备、多媒体健康宣教设备、简易康复设备、便民设施配套齐全。

**（二）远程诊疗。**因地制宜建设远程诊疗卫生室，“基配版”配备高清摄像头和语音系统，实现慢性病复诊、常见病问诊；“高配版”配备远程心电、远程会诊等，实现部分危重疾病早期诊断，逐步形成“基层检查、上级诊断、双向转诊” 常 态化机制。

**（三）信息化建设。**所有村级卫生室网络带宽提升至 200 兆，统一部署基本医疗和基本公卫服务信息系统，实现电子健康档案动态更新、诊疗信息录入。配备智能移动随访终端，实现家庭医生签约、随访、健康体检等数据实时上传。加速推进卫生室诊疗数据、基本公卫数据与县域医疗机构数据互联互通，确保县域居民通过手机端实时查询健康档案和诊疗记录。

**（四）提标增效。**加强乡村医生队伍建设和乡村医生从业卫生管理，严格执行村医年度工作绩效评价机制，完善村医退出和补充机制。对居住分散、医疗水平薄弱的村执行定期巡诊制度。严格执行医疗技术准入制度，遵循临床诊疗规范和行业标准。

二、实施步骤

**2025年：**玉溪村、蒲池村、七坡村、前岭村、樊庄村、王回村、梁坪村7个村级卫生室达到“基本标准”。其中：蒲池村、七坡村、前岭村完成高清摄像头、语音系统等远程诊疗设备部署，达到“推荐标准”；玉溪村、樊庄村配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”。

**2026年：**李庄村、贾寨村、李家山村村级卫生室达到“基本标准”。其中：李庄村、贾寨村配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”。

**2027年**：苗沟村、胡底村、老坟沟村村级卫生室达到“基本标准”。其中：苗沟村、胡底村配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”。

附件 6 - 1

|  |
| --- |
| 村级卫生室提质行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 2 | 李庄村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 1.配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”。2.加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 3 | 七坡村 | 配备高清摄像头、语音系统等远程诊疗设备，达到“推荐标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 4 | 蒲池村 | 配备高清摄像头、语音系统等远程诊疗设备，达到“推荐标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 5 | 李家山村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 6 | 胡底村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 1.配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”；2.实现村级卫生室提质。 |
| 7 | 前岭村 | 配备高清摄像头、语音系统等远程诊疗设备，达到“推荐标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 8 | 玉溪村 | 配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 9 | 王回村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 10 | 苗沟村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 1.配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”；2.实现村级卫生室提质。 |
| 11 | 樊庄村 | 配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 1.配备远程心电、远程会诊等设备，达到“示范标准”。2.加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |
| 13 | 管头村 | 1.对业务用房进行改造提升，保证业务用房面积充足，布局合理；2.基本医疗设备配备齐全。达到“基本标准”。 | 加强信息化建设，网络宽带提速，推进医疗数据互通互联。 | 实现村级卫生室提质。 |

附件 7

胡底乡村级养老服务设施提质行动计划（2025-2027年）

为积极应对农村老龄化趋势，解决农村老年人洗澡难、洗衣难、理发难等实际问题，提升老年人的生活质量与幸福感，根据《胡底乡乡村建设“六统一 六提质”三年行动方案（2025-2027 年）》要求，制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）完善硬件设施。**利用村委闲置资源和现有日间照料中心，在具备条件的行政村建设一批功能完善、设施齐备的助浴中心，所有行政村建设洗衣房和理发室。助浴中心建设要符合设计规范要求，配置必要设备设施。

**（二）提升软件服务。** 因地制宜组建管理服务队伍，建立健全管理运营维护机制，鼓励市场主体提供技术指导、设备维修和服务供给，确保为老服务设施不打烊、效率高、服务好。

二、实施步骤

**2025年：**

理发室：在梁坪村、李庄村、七坡村、蒲池村、胡底村、李家山村、前岭村、王回村、玉溪村、樊庄村、苗沟村、贾寨村、管头村13个村建设理发室，实行定时流动巡回理发服务。

洗衣房：在梁坪村、李庄村、七坡村、蒲池村、胡底村、前岭村、王回村、玉溪村、贾寨村、樊庄村10个村建设洗衣房。

助浴中心：2025年在蒲池村、七坡村、贾寨村、玉溪村4个村建设助浴中心。

**2026年：**在李家山村、苗沟村、管头村建设洗衣房。

**2027年：**所有行政村实现村级养老服务设施提质。

附件 7 - 1

|  |
| --- |
| 村级养老服务设施提质行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 | 实现养老服务设施提质，为老服务设施不打烊、效率高、服务好。实现养老服务设施提质，为老服务设施不打烊、效率高、服务好。 |
| 2 | 李庄村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 3 | 七坡村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设；3.完成助浴中心建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 4 | 蒲池村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设；3.完成助浴中心建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 5 | 李家山村 | 完成理发室建设。 | 1.完成洗衣房建设；2.组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 6 | 胡底村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 7 | 前岭村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 8 | 玉溪村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设；3.完成助浴中心建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 9 | 王回村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 10 | 苗沟村 | 完成理发室建设。 | 1.完成洗衣房建设；2.组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 11 | 樊庄村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.完成理发室建设；2.完成洗衣房建设；3.完成助浴中心建设。 | 组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |
| 13 | 管头村 | 完成理发室建设。 | 1.完成洗衣房建设；2.组建管理服务队伍，实现困难群众上门服务。 |

附件 8

胡底乡乡村共享食堂提质行动计划（2025-2027年）

为解决农村老弱病残、鳏寡孤独、留守儿童等群体就餐问题，建立可持续、健康、便利的农村饮食服务模式，根据《胡底乡乡村建设“六统一 六提质”三年行动方案（2025-2027 年）》要求，制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）建设标准化食堂。**依托现有和新建日间照料中心， 按照“有场地、有食谱、有优惠、有队伍、有制度” 的标准，分年度推进标准化共享食堂建设。

**（二）推广送餐服务。**根据各村人口分布和交通条件，合理划分共享食堂服务范围，全乡统筹建立送餐队伍，实行送餐入村进庄服务，特殊困难群众实行送餐上门服务。

**（三）提升服务质量。**建立服务标准、管理办法、考核机制，配置送餐设施设备，加强送餐队伍技能培训，严格服务质量监管与评估，不断提升服务水平和群众满意度。

二、实施步骤

**2025年：**完成李庄村共享食堂建设并投入运营，蒲池村、贾寨村进一步提升共享食堂服务能力，扩大服务范围，服务覆盖5个村。

**2026年：**完成七坡村共享食堂建设并投入运营，服务覆盖2个村。全乡统筹建立送餐队伍，实行送餐入村进庄服务，特殊困难群众实行送餐上门服务。

**2027年：**完成胡底村、王回村、樊庄村共享食堂建设并投入运营，服务覆盖6个村。逐步实现共享食堂服务全覆盖，建立全乡统一服务标准，完善考核机制，不断提升服务水平和群众满意度。

附件 8 - 1

|  |
| --- |
| 乡村共享食堂提质行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 1.七坡村完成共享食堂建设并投入运营；2.全乡统筹建立送餐队伍，实行送餐入村庄服务。1.七坡村完成共享食堂建设并投入运营；2.全乡统筹建立送餐队伍，实行送餐入村庄服务。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 2 | 李庄村 | 1.对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排；2.完成共享食堂建设并投入运营。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 3 | 七坡村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排； | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 4 | 蒲池村 | 1.对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排；2.进一步提升共享食堂服务能力，扩大服务范围。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 5 | 李家山村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 6 | 胡底村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 1.完车共享食堂建设并投入运营；2.实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 7 | 前岭村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 8 | 玉溪村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 9 | 王回村 | 1.对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排；2.进一步提升服务能力，扩大服务范围。 | 1.完车共享食堂建设并投入运营；2.实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 10 | 苗沟村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 11 | 樊庄村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 1.完车共享食堂建设并投入运营；2.实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排；2.进一步提升共享食堂服务能力，扩大服务范围。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |
| 13 | 管头村 | 对用餐人员数量、年龄等基本信息进行摸排。 | 实现共享食堂服务全覆盖。 |

附件 9

胡底乡村级文化活动场所提质行动计划

（2025—2027年）

为满足农村“一老一小”文体活动需求，实现老有颐养、幼有善育。结合我乡实际，制定本行动计划。

 一、主要任务

**（一）建设活动阵地**

盘活用好现有村级文化活动场所、公益性服务设施等，对场地进行适老化、适幼儿改造，建设老年活动室、儿童活动空间，丰富“一老一小”服务功能。配套建设戏台舞台、乡村文化记忆展室、非遗展厅等。

**（二）完善设施配备**

根据人口规模和服务半径配备适老、适幼基础文娱设备用品。以乡综合文化站为基础，建立设备共享中心，实现大型文化设施设备器材跨村调度、综合利用。

**（三）提升服务质量**

以乡村文艺骨干为基础，建设专职管理队伍，每村至少培养一名文化带头人，负责村级文化活动场所开放、活动组织和设备维护。组织开展文化带头人业务培训。

 二、实施步骤

**2025年：**除七坡村外，12个村村级文化场所实现开放。

**2026年：**七坡村完成文化阵地建设并实现开放。其余各村村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能,有条件的村配套建设戏台舞台、乡村文化记忆展室、非遗展厅等。

**2027年：**组建专职管理队伍，培养文化带头人，完善考核机制，进一步提升服务质量。

|  |
| --- |
| 附件 9 - 1村级文化活动场所提质行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 除七坡村外，12个村村级文化场所完善基础设施配备，实现开放。 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 | 以乡村文艺骨干为基础，组建专职管理队伍，培养文化带头人，进一步提升服务质量。 |
| 2 | 李庄村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |
| 3 | 七坡村 | 完成文化活动场所建设并实现开放。 |
| 4 | 蒲池村 | 1.对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能；2.提升改造文化舞台。 |
| 5 | 李家山村 | 1.对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能；2.提升非遗展厅。 |
| 6 | 胡底村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |
| 7 | 前岭村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |
| 8 | 玉溪村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |
| 9 | 王回村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |
| 10 | 苗沟村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |
| 11 | 樊庄村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能；2.建设匠心工作室、工匠之家。 |
| 13 | 管头村 | 对村级文化活动场所进行适老化、适幼化改造，进一步丰富“一老一小”服务功能。 |

附件10

胡底乡村级寄递物流点提质行动计划

（2025-2027年）

为巩固提升电子商务进农村示范县成果，着力解决农村居民网络购物收货难和农产品出村进城难的问题，推动行政村寄递物流点全覆盖，畅通农产品“上行”渠道，根据《胡底乡乡村建设“六统一 六提质”三年行动方案(2025-2027年)》要求，制定本行动计划。

一、主要任务

**（一）推动寄递物流点行政村全覆盖。**2025年底前实现 13 个行政村寄递物流点全覆盖，各物流点达到“有固定场地、有统一招牌、有管理人员、有必需设备、有安防监控”的标准。

**（二）推动寄递物流服务自然庄全覆盖。**因地制宜组建投递队伍，探索推行快递收发入庄上门服务。

**（三）推动农产品“上行”服务全覆盖。**依托村级物流点和投递队伍，因村制宜开展农产品“上行”服务，2027年底前实现全覆盖，打通农产品出村进城“最后一公里”。

二、实施步骤

**2025年：**建成七坡村、李庄村、李家山村、苗沟村、王回村、管头村、前岭村、梁坪村8个行政村寄递物流点。蒲池、胡底、玉溪、樊庄、贾寨5个村农村电商服务站完成管理人员业务培训。

**2026年：**组建投递队伍，完善考核办法，推行快递收发入庄上门服务。

**2027年:**实现农产品“上行”服务行政村全覆盖。

|  |
| --- |
| 附件10-1村级寄递物流点提质行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 建成寄递物流点。 | 组建投递队伍，探索推行快递收发入庄上门服务。组建投递队伍，探索推行快递收发入庄上门服务。 | 实现农产品“上行”服务行政村全覆盖。实现农产品“上行”服务行政村全覆盖。 |
| 2 | 李庄村 | 建成寄递物流点。 |
| 3 | 七坡村 | 建成寄递物流点。 |
| 4 | 蒲池村 | 进一步提升寄递服务。 |
| 5 | 李家山村 | 建成寄递物流点。 |
| 6 | 胡底村 | 进一步提升寄递服务。 |
| 7 | 前岭村 | 建成寄递物流点。 |
| 8 | 玉溪村 | 进一步提升寄递服务。 |
| 9 | 王回村 | 建成寄递物流点。 |
| 10 | 苗沟村 | 建成寄递物流点。 |
| 11 | 樊庄村 | 进一步提升寄递服务。 |
| 12 | 贾寨村 | 进一步提升寄递服务。 |
| 13 | 管头村 | 建成寄递物流点。 |

附件 11

胡底乡村级农业生产托管组织提质 行动计划（2025—2027年）

为有效破解“谁来种地”难题，促进小农户和现代农业发展有机衔接，提升农业生产效率，壮大村级集体经济。结合全乡实际，制定本行动方案。

一、主要任务

**（一）健全托管体系。**成立乡级农业生产托管机构，各行政村由村级集体经济组织成立村级农业生产托管组织，构建全乡托管服务体系。

**（二）强化组织引领。**充分发挥村级集体经济组织的经营管理职能，整合农业机械设备、农机手、农机合作社等资源，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化。

##### （三）推行菜单化服务。依托沁水县农业社会化“码上办”服务平台，搭建托管组织和农户的信息互通渠道，围绕种子供应、耕地、播种、施肥、打药、收获、销售等全过程，提供“套餐”或“点餐”服务，由农户根据意愿选择，提供单环节、多环节、全环节精准托管。

二、实施步骤

**2025年：**整合全乡农机资源成立全乡农业生产托管机构，各村依托村集体经济组织成立村级农业生产托管组织。

**2026年：**对集体耕地实施全托管；根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。

**2027年：**巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。

附件 11 - 1

|  |
| --- |
| 村级农业生产托管组织提质行动计划（2025-2027年） |
| 序号 | 行政村 | 具体任务 |
| 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 梁坪村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包户130户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.集体机动地、消亡户土地80余亩，实施产前、产中、产后全程托管。 | 根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 2 | 李庄村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户129户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 3 | 七坡村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户140户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 4 | 蒲池村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户150户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 5 | 李家山村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户130余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 6 | 胡底村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户430余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 7 | 前岭村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户160余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 8 | 玉溪村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户350余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 9 | 王回村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户180余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 10 | 苗沟村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户100余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 11 | 樊庄村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户270户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务；5.集体机动地、消亡户土地全部实施托管。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |
| 12 | 贾寨村 | 1.成立村级农业生产托管组织，利用集体农机具，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户440余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变；4.根据农户需求，适当开展秋耕托管服务；5.集体机动地、集体流转土地，全部实施托管；6.完成粮食仓储加工建设项目。 | 1.除集体机动地、集体流转土地外，对消亡户收回土地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，利用集体仓储加工场地，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务；3.实现集体增收。 |
| 13 | 管头村 | 1.成立村级农业生产托管组织，整合农机资源，确定服务模式；2.扎实推进病虫害防治托管服务，覆盖全村土地承包农户100余户；3.以统防服务为契机，大力宣传农业托管惠农政策，引导小农户由传统自耕自种向委托服务转变。 | 1.对集体耕地实施全托管；2.根据农户托管需求，针对性实施单环节、多环节、全流程托管服务，进一步扩大服务面积与环节。 | 1.巩固托管成效，提升托管组织服务能力，推进农业生产方式规模化、专业化、集约化；2.以产中服务为基础，吸收集体土地全程托管经验，探索农户产前、产中、产后全流程农业生产社会化服务。 |