郑政发〔2025〕26号

郑村镇人民政府

关于印发《郑村镇安全生产和自然灾害隐患

排查整治行动方案》的通知

各村、各站所、各企业:

《郑村镇安全生产和自然灾害隐患排查整治行动方案》已经镇政府同意，现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

郑村镇人民政府

2025年5月30日

郑村镇安全生产和自然灾害隐患

排查整治行动方案

为进一步贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要指示精神，深刻汲取近期各类事故教训，举一反三排查安全风险隐患，深入推动安全生产治本攻坚三年行动，根据国家、省、市、县关于安全生产工作部署，按照“十抓安全”总体要求，镇政府决定在全镇范围内开展安全生产和自然灾害隐患排查整治行动，特制定本方案。

一、排查范围

主要包括煤层气、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、消防、交通运输、建设工程和既有建筑、城镇燃气、油气长输管线、电力、文化旅游、特种设备、打击非法违法采矿、危险废物、民爆物品、森林防火、地质灾害、洪涝灾害等 18个重点行业领域。其他行业领域也要明确重点内容，开展排查整治。

二、排查重点

各村、各站所要结合当前所辖或所监管行业领域风险特点，对照重大事故隐患判定标准，从全员安全生产责任制、规章制度和操作规程执行、管理机构和人员、设备设施和作业环境、作业现场安全管理、作业流程、隐患闭环整改、应急演练等方面开展全面排查。此外，要深刻汲取近期省内外各类事故教训，紧盯“九小场所”、多业态混合生产经营、人员密集等重点场所，聚焦电动自行车、动火作业、建筑保温材料、游乐设施等重点领域，关注山洪灾害危险区、低洼易涝区、地质灾害风险区、森林草原高火险区等重点区域，加强协同配合、联防联动，彻底排查整治各类安全风险隐患。

三、时间安排

即日起至2025年12月底。

四、组织方式

全镇安全生产和自然灾害隐患排查整治行动不分阶段、不分步骤，采取企业自查自纠、各村各站所督查检查、党政领导带队检查、镇安委办督导巡查、群众监督举报“五位一体”同步开展。各村各重点行业领域主管站所要结合各自风险隐患及近期事故教训，列表明确排查整治的重点事项。其他相关站所要结合各自实际，组织开展排查整治工作。

(一)企业自查自纠

各生产经营单位要坚持问题导向，对本企业每个单元、每个环节、每个岗位、每个部位开展全面自查自纠，深入查找各类事故隐患，形成问题隐患清单，明确整改措施、完成时限、责任人，实行对账销号。企业主要负责人要亲自带队开展隐患排查，各主体企业公司党委书记、董事长、总经理要深入下属企业开展安全检查指导工作，年内对下属企业开展一轮全覆盖检查。

(二)站所督查检查

各负有安全监管职责的站所要按照“三管三必须”和分级分类监管办法要求，精心制定检查计划，组织开展全面检查。要积极运用“四不两直”、明察暗访等工作方式，减少入企频次，精准开展督查检查。各站所要认真研判本领域本行业安全风险，通过站所自查和站所间联合检查的方式，有效排查本领域各环节、全链条安全风险，每月检查安全生产工作不少于1次。

(三)党政领导带队检查

镇党政领导要采取“四不两直”、明察暗访、联合执法等方式开展督导检查。每月深入所包片村和分管行业领域检查指导安全生产工作不少于1次。党政领导干部对检查的地点、发现的问题、提出的要求都要列出清单、建立台账。

(四)镇安委办督导巡查

镇安委办要对各村各站所和重点企业排查整治情况开展督导巡查。对工作推进缓慢、重大事故隐患排查工作滞后以及问题隐患整改率偏低的有关村、站所和企业开展重点帮扶。对推进不力或者态度敷衍的单位及推进落实中的重大事项，不定期进行通报。

(五)动员群众监督举报

各村各站所要紧紧围绕2025年全国安全生产月等活动，充分调动网格员、护林员、地质灾害监测巡查员、志愿服务队伍和广大群众，深入开展燃气、消防、电动自行车充电、洪涝灾害等与群众生活关系密切涉灾安全风险排查，切实落实社会公众报告、举报奖励政策，采取多种方式鼓励群众参与隐患排查与监督工作，将各类风险隐患发现在源头，解决在源头。

五、保障机制

各村各站所各企业要高度重视，明确牵头抓总负责人，结合本辖区、本行业领域和本单位实际情况，适当充实完善工作内容，进一步细化责任分工，建立健全工作机制，镇安委办将落实“每月报送”“两级调度”“三级确认”“四级帮扶”工作制度。“每月报送”即各村、各站所、各企业要在每月月底前填报《郑村镇安全生产和自然灾害隐患排查整治调度表》《2025年重大事故隐患问题清单》(见附件)，加盖公章后报送至镇安监站。“两级调度”即在镇安委办每月至少召开1次调度会议的基础上，各村各站所要结合实际，不定期召开调度会议，了解工作进展，分析问题不足，研究制定强化措施。“三级确认”即镇安委办、各相关站所和各重点企业三级主要负责人，每月分别对排查整治情况进行签字确认。“四级帮扶”即对问题隐患突出的生产经营单位，相关主管站所开展“体检式”帮扶;对重点任务推进缓慢的站所，镇政府组织镇安委办进行督导帮扶;对发生生产安全事故的主体企业，镇政府将配合县安委办对其开展专项帮扶;对发生较大事故，或一般生产安全事故但造成较大影响的，镇政府将配合县安委办对属地村进行安全评估，并对主要负责人进行约谈。各村各站所各企业要对照工作要求，制定具体工作举措，认真抓好贯彻落实。

六、工作要求

(一)提高思想认识。各村各站所各企业要清醒认识到当前安全生产形势的复杂性、严峻性和开展隐患排查整治工作的极端重要性，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，精心组织，周密部署，明确责任，细化措施，抓好组织实施。

(二)提高工作效能。各村各站所各企业要根据本辖区、本行业领域、本企业实际，结合安全生产治本攻坚三年行动、人员密集场所动火作业、建筑保温材料等专项行动紧密结合，一体推进，一同落实。各村各站所要科学制定分级检查计划，严格落实整治形式主义要求，合并检查项目，减少检查频次，提高工作质效。

(三)提高整改效率。各村各站所各企业要牢固树立“隐患就是事故”的理念，深入分析本辖区、本行业领域、本企业安全生产工作存在的突出问题，进一步细化实施方案，明确检查内容和整治标准，开展全方位、地毯式的大排查、大起底，做到查全、查实、查准，确保各类安全隐患按期销号清零。

附件:1、《郑村镇安全生产和自然灾害隐患排查整治调

度表》

- 《2025年重大事故隐患问题清单》

郑村镇人民政府                         2025年5月30日印发

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑村镇安全生产和自然灾害隐患排查整治调度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 党委政府带队检查情况 |  |  | 村级检查情况 |  |  |  |  |  | 站所督导检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业自查自纠情况 |  |  |  |  |  | 群众举报情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关负责同志分别现场督导检查(次) |  | 发现问题隐患(个) | 发现问题隐患(个) |  | 整改(个) | 其中重大隐患(个) | 整改（个） |  | 部门检查经营单位(家次) | 发现问题隐患(个) | 整改(个) | 其中重大隐患(个) |  | 整改(个) | 责令停产整顿/关闭取缔(家) | 曝光、约谈、联合 惩戒 企业(家) |  | 责任倒查/追责问责(人) | 自查(家次) | 发现问题隐患(个) | 整改(个) | 其中重大隐患(个) |  | 整改(个) | 发现问题隐患(个) |  | 整改(个) | 其中重大隐患(个) |  | 整改(个) |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表联系人： 职务： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.调度表自5月份开始上报，每月25日前报当月各项工作情况。 2.相关负责同志分别现场督导检查：村级填写包片领导（党委、政府班子成员）深入一线督导检查情况，各站所填分管领导督导检查情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年重大事故隐患问题清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查日期 |  |  | 检查单位 |  |  |  | 被检查单位 |  |  |  |  | 行业领域 |  |  |  | 问题隐患详情 |  |  |  |  |  | 整改时限 |  |  | 整改情况 |  |  | 备注 |  |  |
| 填表联系人： 职务： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |